## 任务计划
任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 开始偏移周 | 工期周数 | 工期人时 | 开始周 | 完成周 | 前置任务 | 交付物
T1.1 | T1.1 选题、分组与预备作业 | 全体 | 0 | 2 | 8 | W1 | W2 | — | 分组信息、预备作业
T1.2 | T1.2 项目介绍 PPT 与汇报 | 全体 | 1 | 1 | 8 | W2 | W2 | T1.1 | 项目介绍PPT（9/23）
T1.3 | T1.3 项目计划编制 | 罗嘉昊 | 1 | 2 | 12 | W2 | W3 | T1.1 | 项目计划书（9/30）
T1.4 | T1.4 项目计划评审与修订 | 罗嘉昊 | 3 | 1 | 4 | W4 | W4 | T1.3 | 修订版项目计划书（10/14）
T1.5 | T1.5 周例会与进度看板维护 | 罗嘉昊 | 1 | 15 | 20 | W2 | W16 | — | 周报、会议记录
T1.6 | T1.6 变更控制与文档归档 | 罗嘉昊 | 3 | 13 | 8 | W4 | W16 | T1.3 | 变更台账、归档清单
T1.7 | T1.7 项目计划汇报 PPT 制作与宣讲 | 李雨鑫 | 2 | 1 | 4 | W3 | W3 | T1.3 | 项目计划汇报PPT（9/30）
T2.1 | T2.1 ① 复查系统规模和目标 | 罗嘉昊 | 3 | 1 | 6 | W4 | W4 | T1.4 | 系统规模与目标复查清单
T2.2 | T2.2 ② 研究现有（正在使用）的系统 | 李雨鑫 | 3 | 1 | 8 | W4 | W4 | T1.4 | 现有系统分析：问卷、竞品对比表、群内观察记录
T2.3 | T2.3 ③ 导出新系统的高层逻辑模型 | 罗嘉昊 | 3 | 2 | 6 | W4 | W5 | T2.1 | 高层数据流图、系统上下文图
T2.4 | T2.4 ④ 进一步定义问题 | 李雨鑫 | 3 | 2 | 4 | W4 | W5 | T2.2, T2.3 | 问题定义与约束清单
T2.5 | T2.5 ⑤ 导出和评价供选择的解法 | 李雨鑫 | 4 | 1 | 8 | W5 | W5 | T2.4 | 方案对比表（三类可选方案）
T2.6 | T2.6 ⑥ 推荐行动方针 | 罗嘉昊 | 4 | 1 | 4 | W5 | W5 | T2.5 | 推荐方案与理由说明
T2.7 | T2.7 ⑦ 草拟开发计划书 | 罗嘉昊 | 4 | 1 | 4 | W5 | W5 | T2.6 | 开发计划草案（范围/进度/资源粗估）
T2.8 | T2.8 ⑧ 编写可行性研究报告并提交审查 | 罗嘉昊 | 4 | 1 | 6.8 | W5 | W5 | T2.5, T2.7 | 可行性分析报告（10/21）
T3.1 | T3.1 需求获取与建模（用例/数据流） | 李雨鑫 | 5 | 2 | 20 | W6 | W7 | T2.8 | 用例图、数据流图
T3.2 | T3.2 需求规格说明书 SRS | 罗嘉昊 | 5 | 2 | 20 | W6 | W7 | T2.8 | SRS（10/28）
T3.3 | T3.3 需求评审 PPT 与答辩 | 全体 | 5 | 2 | 12 | W6 | W7 | T3.2 | 需求评审PPT
T3.4 | T3.4 SRS 修订 | 罗嘉昊 | 7 | 1 | 8 | W8 | W8 | T3.3 | SRS 修订版（11/4）
T4.1 | T4.1 总体设计报告 | 罗嘉昊 | 7 | 2 | 20 | W8 | W9 | T3.4 | 总体设计报告（11/11）
T4.2 | T4.2 交互原型与 UI 视觉设计 | 李雨鑫 | 6 | 3 | 20 | W7 | W9 | T3.4 | 原型稿、UI 视觉稿
T4.3 | T4.3 数据库与接口设计 | 罗嘉昊 | 8 | 2 | 16 | W9 | W10 | T4.1 | 数据库与接口文档
T5.1 | T5.1 详细设计报告 | 李雨鑫 | 8 | 3 | 13.2 | W9 | W11 | T4.1 | 详细设计报告（11/18）
T5.2 | T5.2 设计评审 PPT（翻转 PPT1） | 全体 | 9 | 1 | 12 | W10 | W10 | T5.1 | 设计评审PPT（11/25）
T5.3 | T5.3 设计修订与接口冻结 | 罗嘉昊 | 9 | 1 | 8 | W10 | W10 | T5.2 | 设计修订说明
T6.1 | T6.1 框架搭建与登录认证 | 李雨鑫 | 8 | 2 | 12 | W9 | W10 | T5.3 | 认证模块
T6.2 | T6.2 快递代取模块开发 | 李雨鑫 | 9 | 2 | 20 | W10 | W11 | T6.1 | 代取模块
T6.3 | T6.3 二手教材模块开发 | 李雨鑫 | 9 | 2 | 16 | W10 | W11 | T6.1 | 教材模块
T6.4 | T6.4 云函数与数据库实现 | 罗嘉昊 | 8 | 3 | 20 | W9 | W11 | T5.3 | 云函数与数据集合
T6.5 | T6.5 积分账本与风控规则 | 罗嘉昊 | 9 | 2 | 20 | W10 | W11 | T6.4 | 积分账本模块
T6.6 | T6.6 信用评价与申诉模块 | 罗嘉昊 | 9 | 2 | 8 | W10 | W11 | T6.5 | 评价与申诉模块
T6.7 | T6.7 地图与消息推送对接 | 李雨鑫 | 10 | 2 | 8 | W11 | W12 | T6.2 | 地图与推送模块
T6.8 | T6.8 集成联调与代码清单（翻转PPT2） | 全体 | 10 | 2 | 8 | W11 | W12 | T6.3,T6.5,T6.6,T6.7 | 代码清单（12/2）
T7.1 | T7.1 测试用例设计 | 李雨鑫 | 10 | 2 | 12 | W11 | W12 | T6.8 | 测试用例集
T7.2 | T7.2 功能与边界测试 | 李雨鑫 | 11 | 2 | 12 | W12 | W13 | T7.1 | 缺陷台账
T7.3 | T7.3 并发与积分一致性测试 | 罗嘉昊 | 11 | 2 | 12 | W12 | W13 | T6.8 | 一致性测试报告
T7.4 | T7.4 系统测试报告 | 李雨鑫 | 11 | 2 | 8 | W12 | W13 | T7.2,T7.3 | 系统测试报告（12/9）
T7.5 | T7.5 测试评审与缺陷修复 | 罗嘉昊 | 12 | 1 | 8 | W13 | W13 | T7.4 | 测试报告修订（12/16）
T8.1 | T8.1 性能与体验优化 | 罗嘉昊 | 13 | 1 | 12 | W14 | W14 | T7.5 | 优化记录
T8.2 | T8.2 单校区试运行与用户反馈 | 李雨鑫 | 13 | 1 | 16 | W14 | W14 | T7.5 | 试点数据与反馈
T8.3 | T8.3 用户使用手册编写 | 李雨鑫 | 13 | 1 | 8 | W14 | W14 | T7.4 | 用户使用手册
T9.1 | T9.1 项目总结报告 | 罗嘉昊 | 14 | 1 | 16 | W15 | W15 | T8.2 | 项目总结报告（12/30）
T9.2 | T9.2 总评审 PPT 与答辩 | 全体 | 14 | 1 | 12 | W15 | W15 | T9.1 | 总评审PPT
T9.3 | T9.3 课程作业评审与资料归档 | 全体 | 15 | 1 | 8 | W16 | W16 | T9.2 | 归档材料（1/6）