## 任务清单
任务编号 | 任务名称 | WBS | 瀑布阶段 | 工期(人天) | 开始周 | 完成周 | 前置任务 | 负责人 | 交付物 | 里程碑
T1.1 | 选题、分组与预备作业 | WP1 | 项目启动 | 1 | W1 | W2 | — | 全体 | 分组信息、预备作业 | M1
T1.2 | 项目介绍 PPT 与汇报 | WP1 | 项目启动 | 1 | W2 | W2 | T1.1 | 全体 | 项目介绍PPT（9/23） | M1
T1.3 | 项目计划编制 | WP1 | 项目计划 | 1.5 | W2 | W3 | T1.1 | 罗嘉昊 | 项目计划书（9/30） | M2
T1.4 | 项目计划评审与修订 | WP1 | 项目计划 | 0.5 | W4 | W4 | T1.3 | 罗嘉昊 | 修订版项目计划书（10/14） | M3
T1.5 | 周例会与进度看板维护 | WP1 | 全程管理 | 2.5 | W2 | W16 | — | 罗嘉昊 | 周报、会议记录 | M14
T1.6 | 变更控制与文档归档 | WP1 | 全程管理 | 1 | W4 | W16 | T1.3 | 罗嘉昊 | 变更台账、归档清单 | M14
T1.7 | 项目计划汇报 PPT 制作与宣讲 | WP1 | 项目计划 | 0.5 | W3 | W3 | T1.3 | 李雨鑫 | 项目计划汇报PPT（9/30） | M2
T2.1 | 需求调研与竞品分析 | WP2 | 可行性研究 | 2.5 | W4 | W5 | T1.4 | 李雨鑫 | 调研记录、竞品分析表 | M4
T2.2 | 可行性分析报告 | WP2 | 可行性研究 | 2.5 | W4 | W5 | T1.4 | 罗嘉昊 | 可行性分析报告（10/21） | M4
T3.1 | 需求获取与建模（用例/数据流） | WP3 | 需求分析 | 2.5 | W6 | W7 | T2.2 | 李雨鑫 | 用例图、数据流图 | M6
T3.2 | 需求规格说明书 SRS | WP3 | 需求分析 | 2.5 | W6 | W7 | T2.2 | 罗嘉昊 | SRS（10/28） | M6
T3.3 | 需求评审 PPT 与答辩 | WP3 | 需求分析 | 1.5 | W6 | W7 | T3.2 | 全体 | 需求评审PPT | M6
T3.4 | SRS 修订 | WP3 | 需求分析 | 1 | W8 | W8 | T3.3 | 罗嘉昊 | SRS 修订版（11/4） | M7
T4.1 | 总体设计报告 | WP4 | 总体设计 | 2.5 | W8 | W9 | T3.4 | 罗嘉昊 | 总体设计报告（11/11） | M8
T4.2 | 交互原型与 UI 视觉设计 | WP4 | 总体设计 | 2.5 | W7 | W9 | T3.4 | 李雨鑫 | 原型稿、UI 视觉稿 | M8
T4.3 | 数据库与接口设计 | WP4 | 总体设计 | 2 | W9 | W10 | T4.1 | 罗嘉昊 | 数据库与接口文档 | M9
T5.1 | 详细设计报告 | WP5 | 详细设计 | 2.5 | W9 | W11 | T4.1 | 李雨鑫 | 详细设计报告（11/18） | M10
T5.2 | 设计评审 PPT（翻转 PPT1） | WP5 | 详细设计 | 1.5 | W10 | W10 | T5.1 | 全体 | 设计评审PPT（11/25） | M9
T5.3 | 设计修订与接口冻结 | WP5 | 详细设计 | 1 | W10 | W10 | T5.2 | 罗嘉昊 | 设计修订说明 | M9
T6.1 | 框架搭建与登录认证 | WP6 | 编码实现 | 1.5 | W9 | W10 | T5.3 | 李雨鑫 | 认证模块 | M9
T6.2 | 快递代取模块开发 | WP6 | 编码实现 | 2.5 | W10 | W11 | T6.1 | 李雨鑫 | 代取模块 | M10
T6.3 | 二手教材模块开发 | WP6 | 编码实现 | 2 | W10 | W11 | T6.1 | 李雨鑫 | 教材模块 | M10
T6.4 | 云函数与数据库实现 | WP6 | 编码实现 | 2.5 | W9 | W11 | T5.3 | 罗嘉昊 | 云函数与数据集合 | M10
T6.5 | 积分账本与风控规则 | WP6 | 编码实现 | 2.5 | W10 | W11 | T6.4 | 罗嘉昊 | 积分账本模块 | M10
T6.6 | 信用评价与申诉模块 | WP6 | 编码实现 | 1 | W10 | W11 | T6.5 | 罗嘉昊 | 评价与申诉模块 | M10
T6.7 | 地图与消息推送对接 | WP6 | 编码实现 | 1 | W11 | W12 | T6.2 | 李雨鑫 | 地图与推送模块 | M11
T6.8 | 集成联调与代码清单（翻转PPT2） | WP6 | 编码实现 | 1 | W11 | W12 | T6.3,T6.5,T6.6,T6.7 | 全体 | 代码清单（12/2） | M11
T7.1 | 测试用例设计 | WP7 | 测试 | 1.5 | W11 | W12 | T6.8 | 李雨鑫 | 测试用例集 | M11
T7.2 | 功能与边界测试 | WP7 | 测试 | 1.5 | W12 | W13 | T7.1 | 李雨鑫 | 缺陷台账 | M12
T7.3 | 并发与积分一致性测试 | WP7 | 测试 | 1.5 | W12 | W13 | T6.8 | 罗嘉昊 | 一致性测试报告 | M12
T7.4 | 系统测试报告 | WP7 | 测试 | 1 | W12 | W13 | T7.2,T7.3 | 李雨鑫 | 系统测试报告（12/9） | M12
T7.5 | 测试评审与缺陷修复 | WP7 | 测试 | 1 | W13 | W13 | T7.4 | 罗嘉昊 | 测试报告修订（12/16） | M12
T8.1 | 性能与体验优化 | WP8 | 维护 | 1.5 | W14 | W14 | T7.5 | 罗嘉昊 | 优化记录
T8.2 | 单校区试运行与用户反馈 | WP8 | 维护 | 2 | W14 | W14 | T7.5 | 李雨鑫 | 试点数据与反馈
T8.3 | 用户使用手册编写 | WP8 | 维护 | 1 | W14 | W14 | T7.4 | 李雨鑫 | 用户使用手册
T9.1 | 项目总结报告 | WP9 | 总结验收 | 2 | W15 | W15 | T8.2 | 罗嘉昊 | 项目总结报告（12/30） | M13
T9.2 | 总评审 PPT 与答辩 | WP9 | 总结验收 | 1.5 | W15 | W15 | T9.1 | 全体 | 总评审PPT | M13
T9.3 | 课程作业评审与资料归档 | WP9 | 总结验收 | 1 | W16 | W16 | T9.2 | 全体 | 归档材料（1/6） | M14

## 甘特图
任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 工期(人天) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
T1.1 | 选题、分组与预备作业 | 全体 | 1
T1.2 | 项目介绍 PPT 与汇报 | 全体 | 1
T1.3 | 项目计划编制 | 罗嘉昊 | 1.5
T1.4 | 项目计划评审与修订 | 罗嘉昊 | 0.5
T1.5 | 周例会与进度看板维护 | 罗嘉昊 | 2.5
T1.6 | 变更控制与文档归档 | 罗嘉昊 | 1
T1.7 | 项目计划汇报 PPT 制作与宣讲 | 李雨鑫 | 0.5
T2.1 | 需求调研与竞品分析 | 李雨鑫 | 2.5
T2.2 | 可行性分析报告 | 罗嘉昊 | 2.5
T3.1 | 需求获取与建模（用例/数据流） | 李雨鑫 | 2.5
T3.2 | 需求规格说明书 SRS | 罗嘉昊 | 2.5
T3.3 | 需求评审 PPT 与答辩 | 全体 | 1.5
T3.4 | SRS 修订 | 罗嘉昊 | 1
T4.1 | 总体设计报告 | 罗嘉昊 | 2.5
T4.2 | 交互原型与 UI 视觉设计 | 李雨鑫 | 2.5
T4.3 | 数据库与接口设计 | 罗嘉昊 | 2
T5.1 | 详细设计报告 | 李雨鑫 | 2.5
T5.2 | 设计评审 PPT（翻转 PPT1） | 全体 | 1.5
T5.3 | 设计修订与接口冻结 | 罗嘉昊 | 1
T6.1 | 框架搭建与登录认证 | 李雨鑫 | 1.5
T6.2 | 快递代取模块开发 | 李雨鑫 | 2.5
T6.3 | 二手教材模块开发 | 李雨鑫 | 2
T6.4 | 云函数与数据库实现 | 罗嘉昊 | 2.5
T6.5 | 积分账本与风控规则 | 罗嘉昊 | 2.5
T6.6 | 信用评价与申诉模块 | 罗嘉昊 | 1
T6.7 | 地图与消息推送对接 | 李雨鑫 | 1
T6.8 | 集成联调与代码清单（翻转PPT2） | 全体 | 1
T7.1 | 测试用例设计 | 李雨鑫 | 1.5
T7.2 | 功能与边界测试 | 李雨鑫 | 1.5
T7.3 | 并发与积分一致性测试 | 罗嘉昊 | 1.5
T7.4 | 系统测试报告 | 李雨鑫 | 1
T7.5 | 测试评审与缺陷修复 | 罗嘉昊 | 1
T8.1 | 性能与体验优化 | 罗嘉昊 | 1.5
T8.2 | 单校区试运行与用户反馈 | 李雨鑫 | 2
T8.3 | 用户使用手册编写 | 李雨鑫 | 1
T9.1 | 项目总结报告 | 罗嘉昊 | 2
T9.2 | 总评审 PPT 与答辩 | 全体 | 1.5
T9.3 | 课程作业评审与资料归档 | 全体 | 1
| 里程碑 |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |  | M13 | M14
| 图例 | 罗嘉昊 |  | 李雨鑫 | bar: M2
里程碑

## 甘特图-图表
任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 开始偏移(周) | 工期(周) | 工期(人天)
T1.1 | T1.1 选题、分组与预备作业 | 全体 | 0 | 2 | 1
T1.2 | T1.2 项目介绍 PPT 与汇报 | 全体 | 1 | 1 | 1
T1.3 | T1.3 项目计划编制 | 罗嘉昊 | 1 | 2 | 1.5
T1.4 | T1.4 项目计划评审与修订 | 罗嘉昊 | 3 | 1 | 0.5
T1.5 | T1.5 周例会与进度看板维护 | 罗嘉昊 | 1 | 15 | 2.5
T1.6 | T1.6 变更控制与文档归档 | 罗嘉昊 | 3 | 13 | 1
T1.7 | T1.7 项目计划汇报 PPT 制作与宣讲 | 李雨鑫 | 2 | 1 | 0.5
T2.1 | T2.1 需求调研与竞品分析 | 李雨鑫 | 3 | 2 | 2.5
T2.2 | T2.2 可行性分析报告 | 罗嘉昊 | 3 | 2 | 2.5
T3.1 | T3.1 需求获取与建模（用例/数据流） | 李雨鑫 | 5 | 2 | 2.5
T3.2 | T3.2 需求规格说明书 SRS | 罗嘉昊 | 5 | 2 | 2.5
T3.3 | T3.3 需求评审 PPT 与答辩 | 全体 | 5 | 2 | 1.5
T3.4 | T3.4 SRS 修订 | 罗嘉昊 | 7 | 1 | 1
T4.1 | T4.1 总体设计报告 | 罗嘉昊 | 7 | 2 | 2.5
T4.2 | T4.2 交互原型与 UI 视觉设计 | 李雨鑫 | 6 | 3 | 2.5
T4.3 | T4.3 数据库与接口设计 | 罗嘉昊 | 8 | 2 | 2
T5.1 | T5.1 详细设计报告 | 李雨鑫 | 8 | 3 | 2.5
T5.2 | T5.2 设计评审 PPT（翻转 PPT1） | 全体 | 9 | 1 | 1.5
T5.3 | T5.3 设计修订与接口冻结 | 罗嘉昊 | 9 | 1 | 1
T6.1 | T6.1 框架搭建与登录认证 | 李雨鑫 | 8 | 2 | 1.5
T6.2 | T6.2 快递代取模块开发 | 李雨鑫 | 9 | 2 | 2.5
T6.3 | T6.3 二手教材模块开发 | 李雨鑫 | 9 | 2 | 2
T6.4 | T6.4 云函数与数据库实现 | 罗嘉昊 | 8 | 3 | 2.5
T6.5 | T6.5 积分账本与风控规则 | 罗嘉昊 | 9 | 2 | 2.5
T6.6 | T6.6 信用评价与申诉模块 | 罗嘉昊 | 9 | 2 | 1
T6.7 | T6.7 地图与消息推送对接 | 李雨鑫 | 10 | 2 | 1
T6.8 | T6.8 集成联调与代码清单（翻转PPT2） | 全体 | 10 | 2 | 1
T7.1 | T7.1 测试用例设计 | 李雨鑫 | 10 | 2 | 1.5
T7.2 | T7.2 功能与边界测试 | 李雨鑫 | 11 | 2 | 1.5
T7.3 | T7.3 并发与积分一致性测试 | 罗嘉昊 | 11 | 2 | 1.5
T7.4 | T7.4 系统测试报告 | 李雨鑫 | 11 | 2 | 1
T7.5 | T7.5 测试评审与缺陷修复 | 罗嘉昊 | 12 | 1 | 1
T8.1 | T8.1 性能与体验优化 | 罗嘉昊 | 13 | 1 | 1.5
T8.2 | T8.2 单校区试运行与用户反馈 | 李雨鑫 | 13 | 1 | 2
T8.3 | T8.3 用户使用手册编写 | 李雨鑫 | 13 | 1 | 1
T9.1 | T9.1 项目总结报告 | 罗嘉昊 | 14 | 1 | 2
T9.2 | T9.2 总评审 PPT 与答辩 | 全体 | 14 | 1 | 1.5
T9.3 | T9.3 课程作业评审与资料归档 | 全体 | 15 | 1 | 1

## 资源负载
人员/周次 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | 合计(人天) | 平均(人天/周)
罗嘉昊 | 0.25 | 1.67 | 0.92 | 1.99 | 1.49 | 1.87 | 1.87 | 2.49 | 3.33 | 5.58 | 3.08 | 1.24 | 1.99 | 1.74 | 2.99 | 0.74 | 33.25 | 2.08
李雨鑫 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 1.62 | 2.46 | 0.83 | 2.42 | 4.58 | 4.58 | 2.75 | 1.25 | 3 | 0.75 | 0.5 | 28.75 | 1.8
合计 | 0.5 | 2.42 | 1.42 | 3.24 | 2.74 | 3.49 | 4.33 | 3.33 | 5.74 | 10.16 | 7.66 | 3.99 | 3.24 | 4.74 | 3.74 | 1.24 | 62 | 3.88
基准产能：每人每周 2.5 人天；总产能 80.0 人天；总工作量 62.00 人天；利用率 77.5%
两人工作量占比：罗嘉昊 53.6%，李雨鑫 46.4%
峰值周：W10（合计 10.16 人天）—— 为集成联调与内测截止周
高于个人周产能 2.5 人天的工作量以粗体标注

## 里程碑
里程碑 | 名称 | 计划完成周 | 验收标志 | 责任人
M1 | 项目介绍及 PPT | W2 | 分组确认，预备作业与项目介绍 PPT 提交（9/23） | 全体
M2 | 项目计划及 PPT | W3 | 项目计划书与汇报 PPT 提交（9/30） | 罗嘉昊
M3 | 项目计划评审与修订 | W4 | 通过计划评审，修订版计划书提交（10/14） | 罗嘉昊
M4 | 可行性分析报告 | W5 | 可行性分析报告提交（10/21） | 罗嘉昊
M5 | 需求说明 SRS | W6 | SRS 与需求评审 PPT 提交（10/28） | 罗嘉昊
M6 | SRS 修订 | W7 | 需求评审通过，SRS 修订版提交（11/4） | 罗嘉昊
M7 | 总体设计报告 | W8 | 总体设计报告提交（11/11） | 罗嘉昊
M8 | 详细设计报告 | W9 | 详细设计报告提交（11/18） | 李雨鑫
M9 | 设计评审（翻转 PPT1） | W10 | 设计评审通过，修订说明提交（11/25） | 全体
M10 | 代码清单与测试用例 | W11 | 代码清单、测试用例、翻转 PPT2 提交（12/2） | 全体
M11 | 系统测试报告 | W12 | 系统测试报告提交（12/9） | 李雨鑫
M12 | 测试报告修订 | W13 | 测试评审通过，报告修订版提交（12/16） | 罗嘉昊
M13 | 项目总结报告 | W15 | 总结报告与总评审 PPT 提交（12/30） | 罗嘉昊
M14 | 课程作业评审 | W16 | 课程收尾、全套材料归档（1/6） | 全体