校园互助平台（快递代取与二手教材交易）

项 目 例 会 纪 要

SE2026-G22 项目组　｜　罗嘉昊 · 李雨鑫

| 项目名称 | 校园互助平台（快递代取与二手教材交易） |
| --- | --- |
| 项目编号 | SE2026-G22 |
| 所属课程 | 《软件工程》课程项目 |
| 项目组 | 罗嘉昊（组长）、李雨鑫 |
| 纪要份数 | 2 份（第 3、第 4 教学周） |
| 会议地点 | 寝室 |
| 归档说明 | 本汇编收录截至项目计划评审阶段的 2 次项目例会纪要，会后 24 小时内完成并归档 |

# 纪要（一）　项目组第 1 次例会

| 会议名称 | SE2026-G22 项目组第 1 次例会 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026 年 9 月 30 日（周三） 20:00 — 21:00 |
| 会议地点 | 寝室（罗嘉昊宿舍） |
| 主持人 / 记录人 | 罗嘉昊 / 李雨鑫 |
| 出席人员 | 罗嘉昊、李雨鑫（应到 2 人，实到 2 人） |
| 缺席人员 | 无 |
| 议题一：项目计划书内部评审 | 对照 GB/T 8567 项目开发计划大纲逐章检查计划书初稿。发现 WBS 仅分解到工作包层级、任务未给出工期与负责人、缺少资源负载测算。决议：补充三级 WBS、任务级工期与负责人、逐周资源负载三部分后，再提交课程评审。 |
| 议题二：课程进度对齐 | 对照《软件工程》课程进度表逐条核对项目里程碑，确认 16 教学周的关键交付日期：10/14 项目计划评审、10/21 可行性分析报告、10/28 需求规格说明书 SRS。决议：项目排期以课程进度表为唯一基准，不另设时间点。 |
| 议题三：调研数据小结 | 李雨鑫汇报问卷回收情况与校内代取/二手群一周观察结果，初步确认代取需求在课业高峰期显著上升，教材求购集中在开学前两周。 |
| 形成的决议 | ① 计划书按 GB/T 8567 补齐三级 WBS、任务级工期、资源负载三部分，9/30 提交； ② 项目排期以课程进度表为唯一基准； ③ 调研数据作为可行性分析报告的输入，由李雨鑫整理后移交罗嘉昊。 |
| 待办事项 | 1. 罗嘉昊：按评审意见修订计划书正文（第 4 教学周内） 2. 李雨鑫：整理调研数据供可行性报告使用（第 4 教学周内） 3. 双方：准备 10/14 项目计划评审的汇报 PPT（10/14 前） |
| 上次待办完成情况 | 首次正式例会；此前处于分组与选题阶段，进度以日常线上沟通同步。 |
| 下次会议 | 第 4 教学周 周三 20:00，议题：计划评审意见落实、可行性研究启动 |
| 签字确认 | 记录人：____________ 组长审核：____________ 日期：____________ |

# 纪要（二）　项目组第 2 次例会

| 会议名称 | SE2026-G22 项目组第 2 次例会 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026 年 10 月 14 日（周三） 20:00 — 21:10 |
| 会议地点 | 寝室（李雨鑫宿舍） |
| 主持人 / 记录人 | 罗嘉昊 / 李雨鑫 |
| 出席人员 | 罗嘉昊、李雨鑫（应到 2 人，实到 2 人） |
| 缺席人员 | 无 |
| 议题一：落实项目计划评审意见 | 课程 10/14 完成项目计划评审，评委提出三点意见：任务级工期需量化到人天、需提供甘特图、需说明资源是否均衡。决议：按意见修订计划书并升版至 V3.0，补齐任务级工期、GanttProject 甘特图与资源负载分析。 |
| 议题二：资源过载问题 | 负载测算显示 W10–W11（11/25–12/2）为全项目峰值周，原因是课程进度表将设计评审与代码清单提交仅相隔一周。决议：编码工作提前至第 9 教学周启动；集成联调与设计评审 PPT 设为两人共同承担；信用评价与申诉模块按最小可用范围实现；第 14 教学周作为进度缓冲周。 |
| 议题三：可行性研究启动 | 讨论可行性分析报告的分工与进度。决议：李雨鑫在第 5 教学周前完成竞品分析与调研数据整理，罗嘉昊主笔报告正文，报告于 10/21 提交。 |
| 形成的决议 | ① 计划书修订版升版至 V3.0，补齐任务级工期、甘特图与资源负载分析； ② 峰值周对策落地：编码提前、共同承担、功能裁剪、缓冲周； ③ 可行性分析报告 10/21 提交，五维度（需求/技术/经济/运营/合规）全覆盖。 |
| 待办事项 | 1. 罗嘉昊：计划书 V3.0 修订并提交（第 4 教学周内） 2. 李雨鑫：竞品分析与调研数据整理（第 5 教学周前） 3. 双方：可行性分析报告分工撰写（10/21 前） |
| 上次待办完成情况 | 计划书与甘特图已按时提交并通过评审；调研数据已交付使用。 |
| 下次会议 | 第 5 教学周 周三 20:00，议题：可行性分析结论与需求分析启动 |
| 签字确认 | 记录人：____________ 组长审核：____________ 日期：____________ |

# 纪要管理说明

会议纪要由记录人在会后 24 小时内完成，经组长审核后归档至项目 Git 仓库 /process 目录；

纪要须包含会议基本信息、议题讨论要点、形成的决议、待办事项（含责任人与期限）四要素；

待办事项在下次例会开始时逐项核对完成情况，未完成项须说明原因并顺延期限；

本汇编收录的 2 次例会均在第 3、第 4 教学周于寝室召开，第 4 教学周例会为项目计划评审后的意见落实会。