校园互助平台

（快递代取与二手教材交易 · 微信小程序）

项 目 计 划 书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园互助平台（快递代取与二手教材交易） |
| 项目编号 | SE2026-G22 |
| 项目类型 | 软件工程课程设计 |
| 开发单位 | SE2026-G22 项目组 |
| 项目负责人 | 罗嘉昊 |
| 项目组成员 | 罗嘉昊、李雨鑫 |
| 指导教师 | （由教师填写） |
| 项目工期 | 16 教学周（9/16–1/6），计划工作量 62.00 人时 |
| 文档版本 | V1.4 |
| 编制日期 | （由项目组填写） |
| 文档状态 | 待评审 |

表 0-1  项目基本信息

## 修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | — | 首次发布，按 GB/T 8567 项目开发计划大纲编制 | 罗嘉昊 | — |
| V1.1 | — | 补充三级 WBS、任务级工期与负责人、甘特图、资源负载分析、会议管理、配置管理、绩效评价等内容 | 罗嘉昊 | — |
| V1.2 | — | 依据《软件工程》课程进度表（16 教学周，9/16–1/6）重排阶段划分、任务工期、里程碑与资源负载，全部里程碑与课程要求逐条对齐 | 罗嘉昊 | — |
| V1.3 | — | 补充 5.6 节「AI 辅助开发成本预计（DeepSeek）」：用量模型、计费标准、费用测算与敏感性分析，并同步更新经费预算汇总 | 罗嘉昊 | — |
| V1.4 | — | 按课程讲授内容同步修订：8.3 补充需求基线与变更代价分级（表 8-3）、变更台账字段；7.2 会议记录模板增加“变更决议”栏；4.7 风险评估补充需求蔓延风险 | 罗嘉昊 | — |

表 0-2  文档修订记录

## 目录

1  引言

1.1  编写目的

1.2  项目背景

1.3  术语与定义

1.4  参考资料

1.5  标准、规定及约定

2  项目概述

2.1  项目目标

2.2  产品目标与范围

2.3  假设与约束

2.4  项目工作分解结构（WBS）

2.5  应交付成果

2.6  阶段成果提交计划

2.7  项目验收标准

2.8  项目收尾方式与要求

3  项目团队组织

3.1  组织结构

3.2  人员分工

3.3  职责矩阵（RACI）

3.4  协作与沟通

4  实施计划

4.1  技术路线与开发方法

4.2  工作流程

4.3  任务清单与工期估算

4.4  进度计划

4.5  任务级甘特图

4.6  项目监控

4.7  风险评估与对策

4.8  计划调整机制

5  资源投入与预算

5.1  人力资源投入

5.2  资源负载分析

5.3  设备与软件成本

5.4  其他费用预算

5.5  任务与阶段预算分摊

5.6  AI 辅助开发成本预计（DeepSeek）

5.7  项目合计经费预算

6  支持条件

6.1  开发环境与计算机系统支持

6.2  需由用户（校方与试点同学）承担的工作

6.3  由外单位提供的条件

7  沟通与会议管理

7.1  会议制度

7.2  会议记录要求与模板

7.3  例会纪要（示例）

8  配置管理与文档版本管理

8.1  配置项识别

8.2  版本管理工具与规则

8.3  变更控制流程

9  里程碑评审与绩效评价

9.1  评审安排

9.2  绩效评价办法

9.3  里程碑绩效评价记录

10  关键问题

11  专题计划要点

11.1  测试计划要点

11.2  质量保证计划要点

11.3  配置管理计划要点

11.4  推广与用户培训计划要点

11.5  安全与保密计划要点

附录 A  里程碑清单

附录 B  任务级甘特图

附录 C  项目会议记录表

附录 D  里程碑绩效评价表

# 1  引言

## 1.1  编写目的

本文档定义“校园互助平台（快递代取与二手教材交易）”项目的目标、范围、团队组织、工作分解、任务级进度与工期、资源投入与预算、沟通与配置管理、风险控制及绩效评价办法，作为项目组在课程设计周期内开展开发与管理工作的依据，同时作为里程碑评审、过程考核与最终验收的参考文件。

本文档的预期读者为：项目组全体成员、指导教师及课程设计评审教师。

## 1.2  项目背景

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 软件系统名称 | 校园互助平台（微信小程序，以平台积分作为唯一交易媒介） |
| 任务提出者 | 软件工程课程设计教学组 |
| 开发者 | SE2026-G22 项目组（罗嘉昊、李雨鑫） |
| 用户 | 在校大学生（单校区试点，后续可复制到多校区） |
| 运行环境 | 微信小程序客户端 + 微信云开发（云函数、云数据库、云存储） |
| 与外部系统的关系 | 依托微信小程序平台运行；本期不与学校教务系统、一卡通系统做数据对接 |

表 1-1  项目背景信息

## 1.3  术语与定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 校园互助平台 | 面向在校学生、以积分结算的快递代取与二手教材交易小程序 |
| 积分 | 平台内唯一的交易媒介；不可提现、不可用现金购买、不可用户间有偿转让 |
| 代取 | 由学生 A 受学生 B 委托，代为到快递点取件并送达的互助行为 |
| MVP | Minimum Viable Product，最小可行产品，本项目中指代取与教材两条业务闭环 |
| WBS | Work Breakdown Structure，工作分解结构 |
| 人时 | 工作量单位，1 人时约等于 1 人投入 8 小时；本项目成员为课余投入 |
| 里程碑 | 标志阶段性工作完成的标志性事件，本项目记为 M1–M5 |
| RACI | 责任分配矩阵：R 负责执行、A 最终责任、C 参与/被咨询、I 知会 |

表 1-2  术语与定义

## 1.4  参考资料

| 编号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| [1] | GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》 |
| [2] | GB/T 9385—2008《计算机软件需求规格说明规范》 |
| [3] | 国家邮政局. 2024年邮政行业发展统计公报[R]. 2025. |
| [4] | 微信开放文档. 小程序开发指南[EB/OL]. https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/ |
| [5] | 微信开放社区. 微信小程序平台运营规范[EB/OL]. https://developers.weixin.qq.com/community/operate |
| [6] | 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法[Z]. 2021. |
| [7] | 国务院. 快递暂行条例（国务院令第697号）[Z]. 2018. |
| [8] | 教育部. 大中小学劳动教育指导纲要（试行）[Z]. 2020. |
| [9] | 本项目组. 校园互助平台可行性分析报告[Z]. V1.2. |

表 1-3  参考资料

## 1.5  标准、规定及约定

本项目文档编制遵循 GB/T 8567—2006；需求文档遵循 GB/T 9385—2008；开发与运营遵循《微信小程序平台运营规范》及国家有关个人信息保护的法律法规。项目管理采用如下编号约定：

| 编号类型 | 格式 | 示例 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | P1–P10 | P4 | 第 4 个项目阶段 |
| 教学周 | 2026/09/14–2027/01/08 | 2026/10/26–2026/10/30 | 课程第 6 教学周（10/28） |
| 工作包 | WP1–WP9 | WP6 | WBS 中的第 6 个工作包 |
| 任务 | T 工作包.序号 | T4.2 | WP4 下的第 2 项任务 |
| 里程碑 | M1–M5 | M2 | 第 2 个里程碑事件 |

表 1-4  编号与命名约定

# 2  项目概述

## 2.1  项目目标

在 16 教学周（2026/9/16–2027/1/6）内，由 2 人小组建成一个面向本校、以积分结算的校园互助小程序，实现“快递代取”与“二手教材交易”两条完整业务闭环，并在单个校区完成灰度试点与验收。

具体目标：

建成可运行的小程序 MVP，覆盖身份认证、代取下单接单、教材发布交易、积分账本四条主链路；

积分账目全程可审计，任意时刻收支自洽，无并发导致的错账；

在单校区完成不少于 30 单真实订单（含代取与教材），试点期履约率不低于 90%；

按 GB/T 8567 及课程要求产出全套阶段文档并通过评审。

## 2.2  产品目标与范围

产品由三部分组成：微信小程序客户端、基于微信云开发的服务端（云函数 + 云数据库 + 云存储），以及供管理员使用的简易运营后台。本期（MVP）纳入范围的功能如下，标注“后期”的功能不列入本次交付。

| 模块 | 功能点 | 优先级 | 本期交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份与认证 | 微信一键登录、学号/校园卡认证 | P0 | 是 |
| 快递代取 | 发布需求、抢单接单、取件凭证、送达确认 | P0 | 是 |
| 二手教材 | 发布书籍、搜索、下单、面交确认 | P0 | 是 |
| 积分账本 | 积分获取、消耗、明细流水、冻结/解冻 | P0 | 是 |
| 信用与评价 | 双向评价、信用分、违约记录 | P1 | 是 |
| 消息通知 | 订单状态提醒、订阅消息 | P1 | 是 |
| 申诉仲裁 | 纠纷提交、管理员处理、积分退回 | P1 | 是 |
| 排行榜/成就 | 跑腿榜、志愿时长证明 | P2 | 后期 |
| 即时聊天 | 用户间实时会话 | P2 | 后期 |
| 多校区通兑 | 跨校区积分与订单 | P2 | 后期 |

表 2-1  产品功能范围

## 2.3  假设与约束

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 假设 | 能够取得符合服务类目要求的小程序主体资质（企业/个体工商户或学校主体） |
| 假设 | 校方对校内互助行为持默许或支持态度，允许在校园内进行有限度的推广 |
| 假设 | 微信云开发的免费额度足以支撑试点阶段的访问量 |
| 假设 | 成员每人每周可稳定投入约 2.5 人时的课余时间 |
| 约束 | 开发周期固定为 16 教学周（9/16–1/6），团队规模固定为 2 人 |
| 约束 | 项目无经费来源，现金支出须控制在千元级以内 |
| 约束 | 不使用真实支付通道，全部交易以平台积分结算 |
| 约束 | 积分不得提现、不得用现金购买、不得用户间有偿转让 |
| 约束 | 试点范围限定为单一校区，不跨校区、不跨学校 |

表 2-2  项目假设与约束

## 2.4  项目工作分解结构（WBS）

本项目采用三级工作分解结构：第一级为项目本体，第二级按《软件工程》课程的阶段划分工作包，第三级为可分配、可估算、可验收的具体任务。WBS 与课程阶段的映射关系如下表，可行性研究、需求分析、总体设计、详细设计、编码实现、测试、维护、总结验收八个阶段均被完整覆盖，项目管理作为贯穿性工作包全程存在。任务的时间安排与课程进度表逐周对齐。

| WBS 二级（工作包） | WBS 三级（任务） | 对应阶段 | 工作量(人时) | 日历周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 WP1 项目管理与启动 | T1.1 ～ T1.7 | 全程（管理） | 64.00 | 2026/09/14 – 2027/01/08 |
| 1.2 WP2 可行性研究 | ①～⑧ 共 8 项（展开见下） | 可行性研究 | 46.80 | 2026/10/12 – 2026/10/23 |
|  | 1.2.1 ① 复查系统规模和目标 |  | 6 | 2026/10/12 – 2026/10/16 |
|  | 1.2.2 ② 研究现有（正在使用）的系统 |  | 8 | 2026/10/12 – 2026/10/16 |
|  | 1.2.3 ③ 导出新系统的高层逻辑模型 |  | 6 | 2026/10/12 – 2026/10/23 |
|  | 1.2.4 ④ 进一步定义问题 |  | 4 | 2026/10/12 – 2026/10/23 |
|  | 1.2.5 ⑤ 导出和评价供选择的解法 |  | 8 | 2026/10/19 – 2026/10/23 |
|  | 1.2.6 ⑥ 推荐行动方针 |  | 4 | 2026/10/19 – 2026/10/23 |
|  | 1.2.7 ⑦ 草拟开发计划书 |  | 4 | 2026/10/19 – 2026/10/23 |
|  | 1.2.8 ⑧ 编写可行性研究报告并提交审查 |  | 6.8 | 2026/10/19 – 2026/10/23 |
| 1.3 WP3 需求分析 | T3.1 ～ T3.4 | 需求分析 | 60.00 | 2026/10/26 – 2026/11/13 |
| 1.4 WP4 总体设计 | T4.1 ～ T4.3 | 总体设计 | 56.00 | 2026/11/02 – 2026/11/27 |
| 1.5 WP5 详细设计 | T5.1 ～ T5.3 | 详细设计 | 33.20 | 2026/11/16 – 2026/12/04 |
| 1.6 WP6 编码实现 | T6.1 ～ T6.8 | 编码实现 | 112.00 | 2026/11/16 – 2026/12/11 |
| 1.7 WP7 测试 | T7.1 ～ T7.5 | 测试 | 52.00 | 2026/11/30 – 2026/12/18 |
| 1.8 WP8 维护 | T8.1 ～ T8.3 | 维护 | 36.00 | 2026/12/21 – 2026/12/25 |
| 1.9 WP9 总结验收 | T9.1 ～ T9.3 | 总结验收 | 36.00 | 2026/12/28 – 2027/01/08 |
| 合计（1 校园互助平台项目） | 44 项任务 | 8 个课程阶段 + 全程管理 | 496.00 | 2026/09/14 – 2027/01/08 |

表 2-3  三级 WBS 分解与时间安排（可行性研究按八步骤展开）

## 2.5  应交付成果

### 2.5.1  应完成的软件

交付微信小程序一套，含客户端源码与云开发服务端（云函数、数据库集合定义与索引、云存储规则）。运行平台为微信小程序；数据存储于微信云数据库；源码以 Git 仓库形式提交。

### 2.5.2  应提交的文档

| 序号 | 文档名称 | 阶段 | 主要责任 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性分析报告 | P1 | 罗嘉昊 | 2026/09/21–2026/09/25 |
| 2 | 项目计划书（本文档） | P1 | 罗嘉昊 | 2026/09/21–2026/09/25 |
| 3 | 需求规格说明书 | P1 | 罗嘉昊、李雨鑫 | 2026/09/21–2026/09/25 |
| 4 | 概要设计与详细设计说明书 | P2 | 李雨鑫 | 2026/10/12–2026/10/16 |
| 5 | 测试计划与测试报告 | P4 | 李雨鑫 | 2026/11/16–2026/11/20 |
| 6 | 用户使用手册 | P4 | 李雨鑫 | 2026/11/23–2026/11/27 |
| 7 | 课程设计报告（总结报告） | P5 | 罗嘉昊、李雨鑫 | 2026/11/23–2026/11/27 |
| 8 | 项目汇报 PPT | P5 | 罗嘉昊、李雨鑫 | 2026/11/23–2026/11/27 |

表 2-4  文档交付清单

### 2.5.3  应提供的服务

在试点期内（2026/11/09–2026/11/20）提供单校区的小程序部署、种子用户引导与运行维护支持，服务期限至课程设计验收结束（2026/11/23–2026/11/27）为止。

## 2.6  阶段成果提交计划

按课程进度要求，各阶段成果的提交安排如下。所有成果均在阶段里程碑评审前提交，提交形式为电子文档（PDF + 源文件），由项目负责人统一汇总后提交。

| 序号 | 教学周 | 阶段成果（对应课程里程碑） | 提交时间 | 提交形式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026/09/21–2026/09/25 | 预备作业、项目介绍 PPT | 9/23 | 电子文档 + 课堂汇报 | 全体 |
| 2 | 2026/09/28–2026/10/02 | 项目计划及 PPT | 9/30 | 电子文档 + 课堂汇报 | 罗嘉昊 |
| 3 | 2026/10/12–2026/10/16 | 修订版项目计划书 | 10/14 | 电子文档 + 评审 | 罗嘉昊 |
| 4 | 2026/10/19–2026/10/23 | 可行性分析报告 | 10/21 | 电子文档 + 评审 | 罗嘉昊 |
| 5 | 2026/10/26–2026/10/30 | 需求规格说明书 SRS、需求评审 PPT | 10/28 | 电子文档 + 评审 | 罗嘉昊 |
| 6 | 2026/11/02–2026/11/06 | SRS 修订版 | 11/4 | 电子文档 + 评审 | 罗嘉昊 |
| 7 | 2026/11/09–2026/11/13 | 总体设计报告 | 11/11 | 电子文档 + 评审 | 罗嘉昊 |
| 8 | 2026/11/16–2026/11/20 | 详细设计报告 | 11/18 | 电子文档 + 评审 | 李雨鑫 |
| 9 | 2026/11/23–2026/11/27 | 设计修订说明、翻转 PPT1 | 11/25 | 电子文档 + 课堂汇报 | 全体 |
| 10 | 2026/11/30–2026/12/04 | 代码清单、测试用例、翻转 PPT2 | 12/2 | 源码 + 课堂汇报 | 全体 |
| 11 | 2026/12/07–2026/12/11 | 系统测试报告 | 12/9 | 电子文档 + 评审 | 李雨鑫 |
| 12 | 2026/12/14–2026/12/18 | 测试报告修订版 | 12/16 | 电子文档 + 评审 | 罗嘉昊 |
| 13 | 2026/12/21–2026/12/25 | 用户使用手册、试运行反馈 | 12/23 | 电子文档 | 李雨鑫 |
| 14 | 2026/12/28–2027/01/01 | 项目总结报告、总评审 PPT | 12/30 | 电子文档 + 答辩 | 罗嘉昊 |
| 15 | 2027/01/04–2027/01/08 | 全套材料归档包 | 1/6 | Git 仓库快照 | 全体 |

表 2-5  阶段成果提交计划（对齐课程进度表）

## 2.7  项目验收标准

| 验收项 | 验收标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 快递代取、二手教材、积分账本三条主链路可完整走通 | 现场演示 |
| 数据正确性 | 积分账目自洽，压测下无重复扣减或超发 | 对账脚本 + 并发测试 |
| 试点效果 | 试点期完成不少于 30 单真实订单，履约率不低于 90% | 后台统计 |
| 文档完备性 | 表 2-4 所列文档齐备且格式符合规范 | 文档评审 |
| 过程规范性 | 里程碑评审、例会记录、变更台账齐备 | 过程材料检查 |
| 代码质量 | 核心逻辑有注释，无致命缺陷，源码完整可编译运行 | 代码走查 |

表 2-6  项目验收标准

## 2.8  项目收尾方式与要求

项目以“验收答辩 + 资料归档”方式收尾。要求：演示环境保持可访问至答辩结束后一周；源码、数据库结构与全部文档统一归档至项目 Git 仓库；编写项目复盘纪要，记录进度偏差、缺陷分布与改进建议，作为下一版本迭代的输入。

# 3  项目团队组织

## 3.1  组织结构

项目组共 2 人，采用扁平化结构：设项目负责人（组长）1 名，负责计划、协调与后端实现；另设开发与测试成员 1 名，负责前端实现、测试与试点运营；指导教师作为外部评审与指导角色。

| 角色 | 姓名 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人（组长） | 罗嘉昊 | 计划、协调、后端与云开发、风控、文档归档 |
| 开发与测试成员 | 李雨鑫 | 前端开发、交互实现、测试执行、试点运营 |
| 指导教师 | （由教师担任） | 阶段评审、技术指导、验收 |

表 3-1  项目组织结构

## 3.2  人员分工

两名成员均参与从需求到验收的全过程，分工按工作包侧重划分，且每个阶段两人都有明确任务，不存在某成员只在个别阶段参与的情况。具体分工如下：

| 阶段 | 工作包 | 罗嘉昊 | 李雨鑫 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | WP1 项目启动 | 选题论证、预备作业 | 分组材料、项目介绍 PPT（负责） |
| P2 | WP1 项目计划 | 计划编制与修订（负责） | 进度看板、计划 PPT |
| P3 | WP2 可行性研究 | 可行性分析报告（负责） | 需求调研、竞品分析（负责） |
| P4 | WP3 需求分析 | SRS 编写与修订（负责） | 需求获取与建模（负责） |
| P5 | WP4 总体设计 | 总体设计报告、数据库与接口（负责） | 交互原型与 UI 视觉（负责） |
| P6 | WP5 详细设计 | 设计修订与接口冻结 | 详细设计报告（负责） |
| P7 | WP6 编码实现 | 云函数、积分账本、风控（负责） | 小程序前端、地图与推送（负责） |
| P8 | WP7 测试 | 并发与积分一致性测试、缺陷修复 | 测试用例、功能测试、测试报告（负责） |
| P9 | WP8 维护 | 性能与体验优化（负责） | 试运行与反馈、使用手册（负责） |
| P10 | WP9 总结验收 | 总结报告、答辩汇报（负责） | 材料整理与归档 |
| 全程 | WP1 项目管理 | 例会、变更控制（负责） | 进度看板、会议记录 |

表 3-2  分阶段人员分工

## 3.3  职责矩阵（RACI）

为避免职责重叠或遗漏，对关键活动采用简化的 RACI 矩阵明确职责。R 表示负责执行，A 表示最终责任，C 表示参与或被咨询，I 表示知会。

| 关键活动 | 罗嘉昊 | 李雨鑫 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划与进度控制 | A / R | C |
| 需求调研与竞品分析 | C | A / R |
| 可行性论证 | A / R | C |
| 需求规格说明书编写 | A / R | C |
| 交互原型与 UI 设计 | C | A / R |
| 架构与数据库设计 | A / R | C |
| 小程序前端开发 | C | A / R |
| 云函数与积分账本开发 | A / R | C |
| 测试执行与缺陷跟踪 | C | A / R |
| 试点运营与用户反馈 | C | A / R |
| 文档归档与变更控制 | A / R | C |
| 验收答辩与汇报 | A / R | R |

表 3-3  关键活动职责矩阵（RACI）

## 3.4  协作与沟通

每周固定召开一次项目例会，同步上周完成情况、本周计划与阻塞问题；代码与文档统一通过 Git 进行版本管理，主干分支保持可运行；需求变更须经双方确认并记录在变更台账中；日常沟通通过即时通讯工具进行，重要结论在 24 小时内写入项目文档或会议记录。每两周向指导教师汇报一次进展。

# 4  实施计划

## 4.1  技术路线与开发方法

| 层次 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 微信小程序原生（WXML/WXSS/JS） | 兼容性最好，文档完善，无需多端适配 |
| 服务端 | 微信云开发（云函数 + 云数据库 + 云存储） | 免运维、免域名备案，成本低 |
| 身份认证 | wx.login 换取 openid + 学号/校园卡人工审核 | 无需自建账号体系 |
| 交易结算 | 平台积分账本（无支付通道） | 规避资金池与支付合规风险 |
| 消息通知 | 微信订阅消息 + 站内消息中心 | 订阅消息受授权次数限制，需站内兜底 |
| 开发方法 | 瀑布模型为骨架，实现阶段内采用迭代开发 | 每 2 周一个迭代，迭代末产出可演示版本 |

表 4-1  技术路线与开发方法

## 4.2  工作流程

项目整体遵循瀑布模型的阶段顺序：需求分析 → 系统设计 → 编码实现 → 测试 → 验收与维护，各阶段以里程碑评审作为出口条件。在编码实现阶段内部采用迭代开发，每个迭代包含“任务拆解 → 编码 → 自测 → 联调 → 演示”五个环节。需求变更若影响已冻结的接口或数据库结构，须回到设计环节重新评审。

## 4.3  任务清单与工期估算

项目共 44 项任务，总工作量估算为 496.00 人时。估算依据为：同类任务的历史经验值、功能点规模、以及成员的技术熟练度；估算值已在上表中按“人时”量化，并在 5.2 节进行负载校验。每项任务均指定了唯一负责人与前置任务。

| 编号 | 任务名称 | 瀑布阶段 | 工期(人时) | 开始 | 完成 | 负责人 | 前置任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 选题、分组与预备作业 | 项目启动 | 8 | 2026/09/14 | 2026/09/25 | 全体 | — | 分组信息、预备作业 |
| T1.2 | 项目介绍 PPT 与汇报 | 项目启动 | 8 | 2026/09/21 | 2026/09/25 | 全体 | T1.1 | 项目介绍PPT（9/23） |
| T1.3 | 项目计划编制 | 项目计划 | 12 | 2026/09/21 | 2026/10/02 | 罗嘉昊 | T1.1 | 项目计划书（9/30） |
| T1.4 | 项目计划评审与修订 | 项目计划 | 4 | 2026/10/12 | 2026/10/16 | 罗嘉昊 | T1.3 | 修订版项目计划书（10/14） |
| T1.5 | 周例会与进度看板维护 | 全程管理 | 20 | 2026/09/21 | 2027/01/08 | 罗嘉昊 | — | 周报、会议记录 |
| T1.6 | 变更控制与文档归档 | 全程管理 | 8 | 2026/10/12 | 2027/01/08 | 罗嘉昊 | T1.3 | 变更台账、归档清单 |
| T1.7 | 项目计划汇报 PPT 制作与宣讲 | 项目计划 | 4 | 2026/09/28 | 2026/10/02 | 李雨鑫 | T1.3 | 项目计划汇报PPT（9/30） |
| T2.1 | ① 复查系统规模和目标 | 可行性研究 | 6 | 2026/10/12 | 2026/10/16 | 罗嘉昊 | T1.4 | 系统规模与目标复查清单 |
| T2.2 | ② 研究现有（正在使用）的系统 | 可行性研究 | 8 | 2026/10/12 | 2026/10/16 | 李雨鑫 | T1.4 | 现有系统分析：问卷、竞品对比表、群内观察记录 |
| T2.3 | ③ 导出新系统的高层逻辑模型 | 可行性研究 | 6 | 2026/10/12 | 2026/10/23 | 罗嘉昊 | T2.1 | 高层数据流图、系统上下文图 |
| T2.4 | ④ 进一步定义问题 | 可行性研究 | 4 | 2026/10/12 | 2026/10/23 | 李雨鑫 | T2.2, T2.3 | 问题定义与约束清单 |
| T2.5 | ⑤ 导出和评价供选择的解法 | 可行性研究 | 8 | 2026/10/19 | 2026/10/23 | 李雨鑫 | T2.4 | 方案对比表（三类可选方案） |
| T2.6 | ⑥ 推荐行动方针 | 可行性研究 | 4 | 2026/10/19 | 2026/10/23 | 罗嘉昊 | T2.5 | 推荐方案与理由说明 |
| T2.7 | ⑦ 草拟开发计划书 | 可行性研究 | 4 | 2026/10/19 | 2026/10/23 | 罗嘉昊 | T2.6 | 开发计划草案（范围/进度/资源粗估） |
| T2.8 | ⑧ 编写可行性研究报告并提交审查 | 可行性研究 | 6.8 | 2026/10/19 | 2026/10/23 | 罗嘉昊 | T2.5, T2.7 | 可行性分析报告（10/21） |
| T3.1 | 需求获取与建模（用例/数据流） | 需求分析 | 20 | 2026/10/26 | 2026/11/06 | 李雨鑫 | T2.8 | 用例图、数据流图 |
| T3.2 | 需求规格说明书 SRS | 需求分析 | 20 | 2026/10/26 | 2026/11/06 | 罗嘉昊 | T2.8 | SRS（10/28） |
| T3.3 | 需求评审 PPT 与答辩 | 需求分析 | 12 | 2026/10/26 | 2026/11/06 | 全体 | T3.2 | 需求评审PPT |
| T3.4 | SRS 修订 | 需求分析 | 8 | 2026/11/09 | 2026/11/13 | 罗嘉昊 | T3.3 | SRS 修订版（11/4） |
| T4.1 | 总体设计报告 | 总体设计 | 20 | 2026/11/09 | 2026/11/20 | 罗嘉昊 | T3.4 | 总体设计报告（11/11） |
| T4.2 | 交互原型与 UI 视觉设计 | 总体设计 | 20 | 2026/11/02 | 2026/11/20 | 李雨鑫 | T3.4 | 原型稿、UI 视觉稿 |
| T4.3 | 数据库与接口设计 | 总体设计 | 16 | 2026/11/16 | 2026/11/27 | 罗嘉昊 | T4.1 | 数据库与接口文档 |
| T5.1 | 详细设计报告 | 详细设计 | 13.2 | 2026/11/16 | 2026/12/04 | 李雨鑫 | T4.1 | 详细设计报告（11/18） |
| T5.2 | 设计评审 PPT（翻转 PPT1） | 详细设计 | 12 | 2026/11/23 | 2026/11/27 | 全体 | T5.1 | 设计评审PPT（11/25） |
| T5.3 | 设计修订与接口冻结 | 详细设计 | 8 | 2026/11/23 | 2026/11/27 | 罗嘉昊 | T5.2 | 设计修订说明 |
| T6.1 | 框架搭建与登录认证 | 编码实现 | 12 | 2026/11/16 | 2026/11/27 | 李雨鑫 | T5.3 | 认证模块 |
| T6.2 | 快递代取模块开发 | 编码实现 | 20 | 2026/11/23 | 2026/12/04 | 李雨鑫 | T6.1 | 代取模块 |
| T6.3 | 二手教材模块开发 | 编码实现 | 16 | 2026/11/23 | 2026/12/04 | 李雨鑫 | T6.1 | 教材模块 |
| T6.4 | 云函数与数据库实现 | 编码实现 | 20 | 2026/11/16 | 2026/12/04 | 罗嘉昊 | T5.3 | 云函数与数据集合 |
| T6.5 | 积分账本与风控规则 | 编码实现 | 20 | 2026/11/23 | 2026/12/04 | 罗嘉昊 | T6.4 | 积分账本模块 |
| T6.6 | 信用评价与申诉模块 | 编码实现 | 8 | 2026/11/23 | 2026/12/04 | 罗嘉昊 | T6.5 | 评价与申诉模块 |
| T6.7 | 地图与消息推送对接 | 编码实现 | 8 | 2026/11/30 | 2026/12/11 | 李雨鑫 | T6.2 | 地图与推送模块 |
| T6.8 | 集成联调与代码清单（翻转PPT2） | 编码实现 | 8 | 2026/11/30 | 2026/12/11 | 全体 | T6.3,T6.5,T6.6,T6.7 | 代码清单（12/2） |
| T7.1 | 测试用例设计 | 测试 | 12 | 2026/11/30 | 2026/12/11 | 李雨鑫 | T6.8 | 测试用例集 |
| T7.2 | 功能与边界测试 | 测试 | 12 | 2026/12/07 | 2026/12/18 | 李雨鑫 | T7.1 | 缺陷台账 |
| T7.3 | 并发与积分一致性测试 | 测试 | 12 | 2026/12/07 | 2026/12/18 | 罗嘉昊 | T6.8 | 一致性测试报告 |
| T7.4 | 系统测试报告 | 测试 | 8 | 2026/12/07 | 2026/12/18 | 李雨鑫 | T7.2,T7.3 | 系统测试报告（12/9） |
| T7.5 | 测试评审与缺陷修复 | 测试 | 8 | 2026/12/14 | 2026/12/18 | 罗嘉昊 | T7.4 | 测试报告修订（12/16） |
| T8.1 | 性能与体验优化 | 维护 | 12 | 2026/12/21 | 2026/12/25 | 罗嘉昊 | T7.5 | 优化记录 |
| T8.2 | 单校区试运行与用户反馈 | 维护 | 16 | 2026/12/21 | 2026/12/25 | 李雨鑫 | T7.5 | 试点数据与反馈 |
| T8.3 | 用户使用手册编写 | 维护 | 8 | 2026/12/21 | 2026/12/25 | 李雨鑫 | T7.4 | 用户使用手册 |
| T9.1 | 项目总结报告 | 总结验收 | 16 | 2026/12/28 | 2027/01/01 | 罗嘉昊 | T8.2 | 项目总结报告（12/30） |
| T9.2 | 总评审 PPT 与答辩 | 总结验收 | 12 | 2026/12/28 | 2027/01/01 | 全体 | T9.1 | 总评审PPT |
| T9.3 | 课程作业评审与资料归档 | 总结验收 | 8 | 2027/01/04 | 2027/01/08 | 全体 | T9.2 | 归档材料（1/6） |

表 4-2  任务清单、工期估算与负责人

## 4.4  进度计划

项目总工期为课程全程 16 教学周（9/16–1/6），划分为 10 个阶段，设置 14 个里程碑。各阶段的时间边界由课程进度表中的交付要求决定，安排如下：

| 阶段 | 教学周 | 日期 | 课程要求 / 主要任务 | 交付物（课程里程碑） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 项目启动与准备 | 2026/09/14–2026/09/25 | 9/16–9/23 | 课程介绍与作业选择；选题论证、分组、预备作业 | 分组信息、预备作业、项目介绍PPT |
| P2 项目计划 | 2026/09/28–2026/10/16 | 9/30–10/14 | 项目计划编制；参加项目计划评审并按意见修订 | 项目计划书、计划PPT、修订版计划书 |
| P3 可行性研究 | 2026/10/12–2026/10/23 | 10/14–10/21 | 需求调研、竞品分析、五维度可行性论证 | 可行性分析报告 |
| P4 需求分析 | 2026/10/26–2026/11/13 | 10/28–11/11 | 需求获取与建模、SRS 编写；参加需求评审并修订 | SRS、需求评审PPT、SRS修订版 |
| P5 总体设计 | 2026/11/09–2026/11/20 | 11/11–11/18 | 总体设计报告、交互原型与 UI、数据库与接口设计 | 总体设计报告、原型与视觉稿 |
| P6 详细设计 | 2026/11/16–2026/12/04 | 11/18–12/2 | 详细设计报告；参加设计评审并修订、冻结接口 | 详细设计报告、设计评审PPT、修订说明 |
| P7 编码实现 | 2026/11/23–2026/12/11 | 11/25–12/9 | 小程序端与云开发后端实现、积分账本、集成联调 | 可运行源码、代码清单、测试用例 |
| P8 测试与试运行 | 2026/11/30–2026/12/18 | 12/2–12/16 | 用例设计与执行、并发一致性测试；参加测试评审并修订 | 系统测试报告、测试报告修订版 |
| P9 优化与维护 | 2026/12/21–2026/12/25 | 12/23 | 性能与体验优化、单校区试运行、用户使用手册 | 优化记录、试运行反馈、使用手册 |
| P10 总结与验收 | 2026/12/28–2027/01/08 | 12/30–1/6 | 项目总结报告、总评审答辩、全套材料归档 | 总结报告、总评审PPT、归档材料 |

表 4-3  阶段进度计划（对齐课程进度表）

关键时间节点（全部为课程进度表规定的交付日期）：

9/30（2026/09/28–2026/10/02）：项目计划及 PPT 提交；

10/14（2026/10/12–2026/10/16）：项目计划评审并完成修订；

10/21（2026/10/19–2026/10/23）：可行性分析报告提交；

10/28（2026/10/26–2026/10/30）：SRS 与需求评审 PPT 提交；11/4（2026/11/02–2026/11/06）完成 SRS 修订；

11/11（2026/11/09–2026/11/13）总体设计报告、11/18（2026/11/16–2026/11/20）详细设计报告、11/25（2026/11/23–2026/11/27）设计评审与修订；

12/2（2026/11/30–2026/12/04）：代码清单、测试用例与翻转 PPT2 提交；

12/9（2026/12/07–2026/12/11）：系统测试报告提交；12/16（2026/12/14–2026/12/18）完成测试报告修订；

12/30（2026/12/28–2027/01/01）项目总结报告与总评审 PPT、1/6（2027/01/04–2027/01/08）课程作业评审与归档。

## 4.5  任务级甘特图

下图按任务给出进度安排，横轴为教学周次（2026/09/14–2027/01/08），条形颜色区分负责人（靛蓝为罗嘉昊，天蓝为李雨鑫，灰色为全体均摊）。

图 4-1  校园互助平台项目任务级甘特图（由 WPS Office 表格制作）

说明：本图由 WPS Office 表格读取任务清单数据后绘制并导出，其工期、开始/完成周次、负责人、前置关系与表 4-2 完全一致。任务清单同时以电子表格形式保存，可直接导入 Microsoft Project 生成标准 Gantt 图。

## 4.6  项目监控

### 4.6.1  质量监控计划

以“评审 + 测试 + 走查”三道关口控制质量：需求与设计文档在阶段末组织评审；每个迭代末执行功能自测与交叉测试；关键模块（积分账本、订单状态机）在 M3 后安排代码走查。缺陷统一记录在缺陷台账中，按“严重/一般/轻微”分级，严重缺陷须在 24 小时内响应。

### 4.6.2  进度监控计划

采用“周看板 + 里程碑”双轨监控。每周例会更新任务状态（未开始/进行中/已完成/阻塞）；若某阶段实际进度落后计划 3 天以上，触发赶工措施。

### 4.6.3  预算监控计划

项目无专项经费，现金支出主要在云资源与推广物料。按月核对云开发用量，接近免费额度上限时提前预警；推广物料单项支出超过 200 元须经双方确认。

### 4.6.4  风险监控计划

每周例会固定用 5 分钟回顾风险清单，更新风险状态（新增/缓解中/已关闭），对高影响风险明确责任人与触发条件。风险清单详见 4.7 节。

## 4.7  风险评估与对策

| 类别 | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合规风险 | 被认定为变相发行代币或预付卡 | 中 | 高 | 严禁积分与现金双向兑换，用户协议明确，宣传口径统一 | 罗嘉昊 |
| 资质风险 | 个人主体无法通过跑腿代办类目审核 | 高 | 高 | P1 阶段即确认主体方案，作为立项前置条件 | 罗嘉昊 |
| 进度风险 | 2 人小组人力有限，2026/11/02–2026/11/06 为峰值周 | 高 | 高 | 范围锁定 MVP，接口在 2026/10/12–2026/10/16 冻结；预留 2026/11/16–2026/11/20 缓冲；必要时裁剪 P2 功能 | 罗嘉昊 |
| 运营风险 | 双边市场冷启动失败，无人接单 | 高 | 高 | 先补贴供给端保证有人接单，再拉需求端；种子跑腿者 20–50 人 | 李雨鑫 |
| 信用风险 | 刷单、虚报、爽约 | 中 | 中 | 实名认证、取件凭证拍照、频次限制、信用分与积分冻结 | 罗嘉昊 |
| 数据风险 | 积分并发错账或超发 | 中 | 高 | 冻结/解冻两段式扣减、幂等键、每日对账脚本校验 | 罗嘉昊 |
| 法律风险 | 包裹丢失损坏的责任争议 | 中 | 中 | 用户协议约定责任边界，取件凭证留痕，小额争议由积分池兜底 | 李雨鑫 |
| 政策风险 | 校方叫停校内推广 | 中 | 高 | 提前向学工/保卫部门报备，挂靠社团，突出公益属性 | 李雨鑫 |

表 4-4  风险清单与应对措施

## 4.8  计划调整机制

本计划按课程进度编制，若课程安排变化或阶段评审未通过，按下列机制调整，确保计划始终与课程进度保持一致：

| 触发条件 | 调整方式 | 审批 | 记录方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程进度表调整（已发生一次） | 本计划 V1.2 已依据课程进度表重排：阶段由 5 个细化为 10 个，里程碑由 5 个扩展为 14 个，并与课程各周交付要求逐条对齐 | 指导教师 | 计划书升版至 V1.2 |
| 课程进度整体前移或后延 | 整体平移阶段起止周次，里程碑同步平移 | 指导教师 | 计划书升版 |
| 阶段评审未通过（如 M1） | 在 3 天内完成整改并重新评审，占用本周缓冲 | 指导教师 | 评审记录 + 变更台账 |
| 某阶段进度落后 3 天以上 | 缩减该阶段非核心任务、增加并行投入 | 项目组内部 | 变更台账 + 周报 |
| 需求变更影响已冻结接口 | 回到设计环节重新评审，更新设计文档 | 项目组 + 指导教师 | 变更申请单 |
| 成员不可抗力缺勤 | 任务临时转移给另一成员，工期相应顺延 | 项目组内部 | 变更台账 |

表 4-5  计划调整机制

调整后的计划须在最近一次例会中通报，并在下次向指导教师汇报时说明调整原因与影响。每次调整均在修订记录（表 0-2）中登记并升版。

# 5  资源投入与预算

## 5.1  人力资源投入

项目总工作量估算为 496.00 人时，由 2 名成员在 16 教学周内完成。按每人每周可投入 20 人时计，项目产能为 640.0 人时，整体利用率为 77.5%。两人的工作量占比分别为 罗嘉昊 272.80 人时（55.0%）、李雨鑫 223.20 人时（45.0%），分配基本均衡。

| 人员 | 角色 | 投入周数 | 总工作量(人时) | 占比 | 平均工作量(人时/周) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗嘉昊 | 组长 / 后端与云开发 | 2026/09/14–2027/01/08 | 272.80 | 55.0% | 17.05 |
| 李雨鑫 | 前端开发 / 测试与运营 | 2026/09/14–2027/01/08 | 223.20 | 45.0% | 13.95 |
| 合计 | — | — | 496.00 | 100.0% | 31.00 |

表 5-1  人力资源投入汇总

## 5.2  资源负载分析

为防止任务分配不均或成员过载，对每周的人员工作量进行测算。以每人每周 20 人时为基准产能，下表列出逐周负载：

| 时段（日期） | 罗嘉昊 | 李雨鑫 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/16 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 9/23 | 13.33 | 6.00 | 19.33 |
| 9/30 | 7.33 | 4.00 | 11.33 |
| 10/14 | 14.95 | 10.00 | 24.95 |
| 10/21 | 19.75 | 10.00 | 29.75 |
| 10/28 | 14.95 | 13.00 | 27.95 |
| 11/4 | 14.95 | 19.67 | 34.62 |
| 11/11 | 19.95 | 6.67 | 26.62 |
| 11/18 | 26.62 | 17.07 | 43.68 |
| 11/25 | 44.62 | 34.40 | 79.02 |
| 12/2 | 24.62 | 34.40 | 59.02 |
| 12/9 | 9.95 | 22.00 | 31.95 |
| 12/16 | 15.95 | 10.00 | 25.95 |
| 12/23 | 13.95 | 24.00 | 37.95 |
| 12/30 | 23.95 | 6.00 | 29.95 |
| 1/6 | 5.95 | 4.00 | 9.95 |
| 合计 | 272.80 | 223.20 | 496.00 |
| 平均 | 17.05 | 13.95 | 31.00 |

表 5-2  逐周资源负载表（单位：人时）

分析结论：

总量均衡：两人总工作量占比 55.0% : 45.0%，不存在一人承担大部分工作的情况；

时间分布不均：按阶段统计，工作量分别为 P1 23.33 人时（4.7%）、P2 36.28 人时（7.3%）、P3 29.75 人时（6.0%）、P4 89.18 人时（18.0%）、P5 43.68 人时（8.8%）、P6 79.02 人时（15.9%）、P7 59.02 人时（11.9%）、P8 57.90 人时（11.7%）、P9 37.95 人时（7.7%）、P10 39.90 人时（8.0%）。P4 需求分析与 P6 详细设计阶段占比最高，P1 项目启动阶段最低，这是课程阶段推进的固有特征；

存在阶段性过载：以每人每周 20 人时为基准，超载出现在 罗嘉昊 2026/11/16–2026/11/20（26.62 人时）、罗嘉昊 2026/11/23–2026/11/27（44.62 人时）、罗嘉昊 2026/11/30–2026/12/04（24.62 人时）、罗嘉昊 2026/12/28–2027/01/01（23.95 人时）、李雨鑫 2026/11/23–2026/11/27（34.40 人时）、李雨鑫 2026/11/30–2026/12/04（34.40 人时）、李雨鑫 2026/12/07–2026/12/11（22.00 人时）、李雨鑫 2026/12/21–2026/12/25（24.00 人时），其中 2026/11/23–2026/11/27（课程第 10 教学周）为全项目峰值周（合计 79.02 人时）。过载原因：课程进度表将设计评审（11/25）与代码清单提交（12/2）排在相邻两周，详细设计收尾、编码启动、接口冻结三类工作叠加；

应对措施：① T6.8 集成联调与 T5.2 设计评审 PPT 设为“全体”任务，两人共同承担；② T6.6 信用评价与申诉模块按最小可用范围实现（基础评价 + 人工申诉）；③ 编码提前至 2026/11/16–2026/11/20 启动（先做与设计无关的框架搭建），把 2026/11/30–2026/12/04 的负载前移；④ 2026/11/23–2026/12/04 例会由每周一次加密为两次；⑤ 2026/12/21–2026/12/25 为课程缓冲周，可承接 2026/12/14–2026/12/18 未完成项。

## 5.3  设备与软件成本

| 项目 | 说明 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 开发用计算机 | 使用个人已有设备 | 0 元 |
| 微信开发者工具 | 官方免费 | 0 元 |
| 微信云开发 | 免费额度内使用；超出后按量计费 | 0 ～ 1200 元/年 |
| 域名与备案 | 使用云开发时非必需 | 0 ～ 100 元/年 |
| 手机测试设备 | 使用个人已有设备 | 0 元 |
| 版本管理与协作工具 | Git 远程仓库，使用免费版 | 0 元 |

表 5-3  设备与软件成本

## 5.4  其他费用预算

| 项目 | 说明 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 小程序主体认证费 | 服务类目要求的企业/个体户主体认证 | 300 元/年 |
| 推广物料 | 海报、桌贴、小礼品等 | 0 ～ 1000 元 |
| 第三方接口 | MVP 阶段不使用 | 0 元 |
| 差旅与通讯 | 校内项目，无差旅 | 0 元 |

表 5-4  其他费用预算

## 5.5  任务与阶段预算分摊

本项目现金支出极少，预算主体是工作量预算。下表按阶段给出工作量与现金预算的分摊情况，每项任务的工作量预算已在表 4-2 中逐项列出。

| 阶段 | 日期 | 工作量(人时) | 占比 | 现金预算 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 项目启动与准备 | 9/16–9/23 | 23.33 | 4.7% | 0 元 | 选题与分组，无支出 |
| P2 项目计划 | 9/30–10/14 | 36.28 | 7.3% | 300 元 | 小程序主体认证为刚性支出，在 P2 完成 |
| P3 可行性研究 | 10/14–10/21 | 29.75 | 6.0% | 0 元 | 调研与资料查阅，无支出 |
| P4 需求分析 | 10/28–11/11 | 89.18 | 18.0% | 0 元 | 需求建模与文档，无支出 |
| P5 总体设计 | 11/11–11/18 | 43.68 | 8.8% | 0 元 | 原型与视觉设计工具，使用免费版 |
| P6 详细设计 | 11/18–12/2 | 79.02 | 15.9% | 0 ～ 200 元 | 设计文档打印 |
| P7 编码实现 | 11/25–12/2 | 59.02 | 11.9% | 0 ～ 800 元 | 云开发资源升配（如触发） |
| P8 测试与试运行 | 12/2–12/16 | 57.90 | 11.7% | 0 元 | 测试设备使用个人手机 |
| P9 优化与维护 | 12/23 | 37.95 | 7.7% | 0 ～ 1000 元 | 试运行推广物料与打印费用 |
| P10 总结与验收 | 12/30–1/6 | 39.90 | 8.0% | 0 ～ 100 元 | 总结报告打印与装订 |
| 合计 | 2026/09/14–2027/01/08 | 496.00 | 100.0% | 300 ～ 2400 元 | 含云资源与推广物料 |

表 5-5  阶段预算分摊

## 5.6  AI 辅助开发成本预计（DeepSeek）

本项目全过程采用 DeepSeek 大模型辅助开发（需求与文档撰写、代码生成与调试、数据表格与演示文稿制作、评审材料整理等）。DeepSeek API 按 token 计费，属于本项目的直接可变成本，因此纳入预算。本节给出按 16 教学周推算的预计用量与费用。

（1）用量模型。按阶段估算人机交互轮次与单轮 token 消耗。输入 token 含系统提示、历史对话与随附文件内容，随会话累积而增长；输出 token 含模型回复与生成的文档、代码。

| 阶段 | 周次 | 预计交互轮次 | 平均输入(tokens/轮) | 平均输出(tokens/轮) | 输入小计(万) | 输出小计(万) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 项目启动 | 2026/09/14–2026/09/25 | 40 | 15,000 | 2,000 | 60.0 | 8.0 |
| P2 项目计划 | 2026/09/28–2026/10/16 | 120 | 35,000 | 4,000 | 420.0 | 48.0 |
| P3 可行性研究 | 2026/10/12–2026/10/23 | 60 | 25,000 | 3,000 | 150.0 | 18.0 |
| P4 需求分析 | 2026/10/26–2026/11/13 | 100 | 30,000 | 3,500 | 300.0 | 35.0 |
| P5 总体设计 | 2026/11/09–2026/11/20 | 90 | 30,000 | 3,500 | 270.0 | 31.5 |
| P6 详细设计 | 2026/11/16–2026/12/04 | 80 | 30,000 | 3,000 | 240.0 | 24.0 |
| P7 编码实现 | 2026/11/23–2026/12/11 | 200 | 45,000 | 5,000 | 900.0 | 100.0 |
| P8 测试与试运行 | 2026/11/30–2026/12/18 | 100 | 35,000 | 3,500 | 350.0 | 35.0 |
| P9 优化与维护 | 2026/12/21–2026/12/25 | 40 | 25,000 | 2,500 | 100.0 | 10.0 |
| P10 总结与验收 | 2026/12/28–2027/01/08 | 80 | 30,000 | 3,500 | 240.0 | 28.0 |
| 合计 | 2026/09/14–2027/01/08 | 910 | 约 33,300 | 约 3,700 | 3,030.0 | 337.5 |

表 5-6  DeepSeek 用量模型（预计）

（2）计费标准。按 DeepSeek 官方定价（以百万 tokens 为单位），高峰时段为北京时间周一至周五 9:00–12:00、14:00–18:00（不含法定节假日），其余时段为空闲时段、价格为高峰时段的一半；本项目开发主要在课余时段进行，故按高峰与空闲各占 50% 估算综合单价。

| 模型 | 输入·缓存命中 （元/百万tokens） | 输入·缓存未命中 （元/百万tokens） | 输出 （元/百万tokens） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deepseek-flash 高峰 | 0.04 | 2.00 | 8.00 | 本项目默认模型（基准方案） |
| deepseek-flash 空闲 | 0.02 | 1.00 | 4.00 | 周末与课余时段 |
| deepseek-flash 综合单价 | 0.03 | 1.50 | 6.00 | 按高峰/空闲各 50% 加权 |
| deepseek-v4-pro 综合单价 | 0.225 | 6.75 | 20.25 | 高配方案，用于复杂推理任务 |

表 5-7  DeepSeek 计费标准（综合单价）

（3）费用测算。多轮会话中历史上下文会被缓存复用，实际计费按“缓存命中”与“缓存未命中”分别计价。按工程经验取缓存命中率 70%，测算结果如下。

| 项目 | 输入·缓存命中 | 输入·缓存未命中 | 输出 | 费用小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用量（百万 tokens） | 21.21 | 9.09 | 3.38 | — |
| 基准方案 deepseek-flash（元） | 0.64 | 13.64 | 20.25 | 34.53 |
| 高配方案 deepseek-v4-pro（元） | 4.77 | 61.36 | 68.36 | 134.49 |

表 5-8  DeepSeek 费用测算（预计）

（4）敏感性分析。若实际交互轮次为估算值的 2 倍、或上下文长度扩大到 60,000 tokens/轮，基准方案费用上升至约 70 元、高配方案至约 270 元；即使按最保守估计，大模型辅助开发费用也不超过 300 元，占项目现金预算的比例低于 12%。

（5）结论。本项目采用 deepseek-flash 作为默认模型，AI 辅助开发的预计总费用约为 35 元（区间 35–70 元），属于项目可承受范围；若个别复杂任务改用 deepseek-v4-pro，总费用约 135 元。为控制成本，项目组约定：日常文档与代码任务使用 deepseek-flash，仅在架构论证、复杂缺陷定位等场景切换到 pro 模型；同时充分利用空闲时段（周末与课余）执行批量任务以享受半价。费用来源为项目组成员自筹，在 DeepSeek 开放平台预充值 100 元即可覆盖基准方案全周期用量。

## 5.7  项目合计经费预算

| 预算类别 | 最低（元） | 最高（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员成本 | 0 | 0 | 课程设计，不计酬 |
| 设备与软件 | 0 | 1300 | 云开发与域名按量计费 |
| 其他费用 | 300 | 1300 | 认证费为刚性支出 |
| AI 辅助开发（DeepSeek） | 35 | 270 | 基准约 35 元；高用量或改用 pro 约 270 元 |
| 合计 | 335 | 2870 | 实际支出预计仍可控制在千元级 |

表 5-9  项目经费预算汇总

补充说明：上述预算为现金支出。若从投入角度看，本项目 496.00 人时的人力投入本身具有可观的市场价值，按杭州市 2025 年社会平均工资折算如下，作为项目投入规模的完整度量：

| 工资口径 | 时薪(元/时) | 罗嘉昊(元) | 李雨鑫(元) | 项目合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非私营单位（国企/机关/大厂） | 80.75 | 22,028 | 18,023 | 40,052 |
| 在岗职工（含劳务派遣） | 83.25 | 22,709 | 18,580 | 41,290 |
| 私营单位（民营/中小公司） | 45.76 | 12,483 | 10,213 | 22,697 |

表 5-10  人力投入按杭州市 2025 年社平工资折算

说明：折算方法为 时薪 = 年平均工资 ÷ 12 ÷ 21.75 ÷ 8；口径依据杭州市统计局 2025 年数据。本项目为课程设计，实际人员成本为 0，此表仅用于说明投入规模，不进入现金预算。

预算来源：全部为项目组成员自筹，无外部资助。若需申请学校或学院的项目经费支持，须在 P1 阶段提交申请，并在预算获批前按最低预算执行。

# 6  支持条件

## 6.1  开发环境与计算机系统支持

| 类别 | 配置/工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11（64 位） | 开发与调试环境 |
| 开发工具 | 微信开发者工具（稳定版） | 小程序开发、调试、预览与上传 |
| 编辑器 | Visual Studio Code | 云函数与前端代码编写 |
| 版本控制 | Git + 远程仓库（Gitee/GitHub） | 源码与文档版本管理 |
| 后端环境 | 微信云开发（云函数 / 云数据库 / 云存储） | 服务端运行环境 |
| 测试设备 | 安卓与 iOS 手机各一台 | 真机兼容性测试 |
| 辅助工具 | 微信公众平台账号（已认证主体） | 小程序注册、类目申请与发布 |

表 6-1  开发环境与工具

## 6.2  需由用户（校方与试点同学）承担的工作

| 事项 | 内容 | 要求时间 |
| --- | --- | --- |
| 试点场景提供 | 允许在指定校区开展试点，提供快递点与宿舍区基本信息 | 2026/11/02–2026/11/06 前 |
| 试点用户招募 | 协助招募不少于 30 名试点同学作为首批用户 | 2026/11/09–2026/11/13 前 |
| 推广许可 | 允许在班级群、宿舍楼进行有限度的宣传 | 2026/11/09–2026/11/13 前 |
| 反馈收集 | 试点同学配合填写使用反馈问卷 | 2026/11/16–2026/11/20 前 |

表 6-2  用户方需承担的工作

## 6.3  由外单位提供的条件

本项目主要由项目组自主完成，不涉及外单位分包。如需第三方地图或快递查询接口，在 MVP 阶段以人工核验与微信内置能力替代，暂不申请外部付费服务。

# 7  沟通与会议管理

## 7.1  会议制度

为及时同步进度、暴露风险，项目组建立固定会议制度，所有会议均须形成书面记录。

| 会议类型 | 频次 | 时间/时长 | 参加人 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目例会 | 每周 1 次（2026/11/23–2026/12/04 加密为 2 次） | 每周三 20:00，30–60 分钟 | 全体成员 | 上周完成情况、本周计划、阻塞问题、风险回顾、进度看板更新 |
| 里程碑评审会 | 每个里程碑 1 次（共 5 次） | 阶段末，60 分钟 | 全体成员 + 指导教师 | 阶段成果审查、出口条件确认、绩效评价 |
| 临时专题会 | 按需 | 不超过 30 分钟 | 相关成员 | 突发问题、变更讨论、技术方案选型 |

表 7-1  会议制度

## 7.2  会议记录要求与模板

会议记录须在会后 24 小时内完成，并归档至项目 Git 仓库的“过程记录”目录。记录内容必须包含：会议基本信息、议题、讨论要点、形成的决议、待办事项（含责任人与期限）。待办事项在下次例会开始时逐项核对完成情况。会议记录模板见附录 C。

## 7.3  例会纪要（示例）

截至项目计划评审（2026/10/12–2026/10/16，10/14），项目组在寝室共召开 2 次项目例会，日常进度同步以线上沟通为主。纪要采取「一次会议一份文件」的方式归档：文件命名为 SE2026-G22-会议纪要-第NN次-YYYYMMDD.docx，会后 24 小时内完成并归档至 Git 仓库 process/会议纪要/ 目录。下表给出两次会议的内容摘要，完整纪要见对应文件。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SE2026-G22 项目组第 1 次例会 |
| 时间地点 | 第 3 周 周三 20:00–21:00，寝室（罗嘉昊宿舍） |
| 主持人 / 记录人 | 罗嘉昊 / 李雨鑫 |
| 参加人 | 罗嘉昊、李雨鑫（应到 2 人，实到 2 人） |
| 议题一 | 项目计划书内部评审。决议：补充 WBS 三级分解、任务级工期与负责人、资源负载测算三部分，再提交课程评审。 |
| 议题二 | 课程进度对齐。对照课程进度表逐条核对里程碑，确认 16 教学周关键交付日期（10/14 计划评审、10/21 可行性报告、10/28 SRS 等）。 |
| 议题三 | 调研数据小结。李雨鑫汇报问卷回收与群内观察结果，初步确认代取需求在课业高峰期显著上升。 |
| 形成的决议 | ① 计划书按 GB/T 8567 补齐后于 9/30 提交；② 项目排期以课程进度表为唯一基准 |
| 待办事项 | ① 罗嘉昊：按评审意见修订计划书（2026/10/12–2026/10/16）；② 李雨鑫：整理调研数据供可行性报告使用（2026/10/12–2026/10/16） |
| 上次待办完成情况 | 首次正式例会；此前进度以日常线上沟通同步 |
| 下次会议 | 第 4 周 周三 20:00，议题：计划评审意见落实与可行性研究启动 |

表 7-2  第 1 次例会纪要（第 3 周，9/30，寝室）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SE2026-G22 项目组第 2 次例会（计划评审后） |
| 时间地点 | 第 4 周 周三 20:00–21:10，寝室（李雨鑫宿舍） |
| 主持人 / 记录人 | 罗嘉昊 / 李雨鑫 |
| 参加人 | 罗嘉昊、李雨鑫（应到 2 人，实到 2 人） |
| 议题一 | 落实 10/14 项目计划评审意见。决议：按评审意见修订计划书并升版至 V1.2，重点补充任务级工期、甘特图与资源负载分析。 |
| 议题二 | 资源过载问题。测算显示 2026/11/23–2026/12/04（11/25–12/2）为峰值周，因课程要求设计评审与代码清单提交仅相隔一周。决议：编码提前至 2026/11/16–2026/11/20 启动，集成联调与设计评审 PPT 设为两人共同承担。 |
| 议题三 | 可行性研究启动。决议：李雨鑫在 2026/10/19–2026/10/23 前完成竞品分析与调研数据整理，罗嘉昊主笔可行性分析报告，于 10/21 提交。 |
| 形成的决议 | ① 计划书修订版（V1.2）于本阶段内提交；② 峰值周对策落地；③ 可行性报告 10/21 提交 |
| 待办事项 | ① 罗嘉昊：计划书 V1.2 修订并提交；② 李雨鑫：竞品分析与调研数据整理（2026/10/19–2026/10/23 前）；③ 双方：可行性报告分工撰写（2026/10/19–2026/10/23） |
| 上次待办完成情况 | 计划书与甘特图已按时提交；调研数据已交付使用 |
| 下次会议 | 第 5 周 周三 20:00，议题：可行性分析结论与需求分析启动 |

表 7-3  第 2 次例会纪要（第 4 周，10/14，寝室）

# 8  配置管理与文档版本管理

## 8.1  配置项识别

项目的配置项包括：源代码、数据库结构脚本、文档、原型与视觉稿、测试用例与缺陷记录、会议记录与变更台账。所有配置项统一纳入 Git 仓库管理。

| 配置项类别 | 具体内容 | 存放位置 | 版本标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源代码 | 小程序端源码、云函数源码 | Git 仓库 /src | git commit hash |
| 数据库 | 集合结构定义、索引脚本、初始化数据 | Git 仓库 /db | 与代码同版本 |
| 文档 | 可行性报告、计划书、需求规格、设计说明、测试报告 | Git 仓库 /docs | 文档版本号 Vx.y |
| 设计资产 | 交互原型、UI 视觉稿 | Git 仓库 /design | 文件版本后缀 |
| 过程记录 | 会议记录、变更台账、周进度看板 | Git 仓库 /process | 按日期编号 |
| 测试资产 | 测试用例、缺陷台账、测试数据 | Git 仓库 /test | 与测试轮次对应 |

表 8-1  配置项清单

## 8.2  版本管理工具与规则

采用 Git 作为配置管理工具，远程仓库托管在 Gitee/GitHub，两名成员均为仓库协作者。分支策略：main 分支保持可运行状态，功能开发在 feature/T编号 分支进行，完成后经对方检查再合并。提交信息格式为“T编号 + 简述”，便于追溯任务完成情况。

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 分支策略 | main（可运行主干）+ feature/T编号（功能分支），禁止直接向 main 强推 |
| 提交信息 | 格式：“T4.2 完成快递代取模块下单逻辑”，保证每次提交可对应到具体任务 |
| 文档版本号 | V主版本.次版本；内容性修改升次版本，结构性调整升主版本；版本变更登记于表 0-2 |
| 文档命名 | 项目编号-文档名-版本号（如 SE2026-G22-项目计划书-V1.1） |
| 归档时机 | 每个里程碑评审通过后打一次 tag（M1–M5），作为阶段成果快照 |
| 备份要求 | 远程仓库 + 本地各保留一份，避免单点丢失 |

表 8-2  Git 分支与版本管理规则

## 8.3  变更控制流程

变更控制遵循“申请 → 评估 → 批准 → 实施 → 记录”五步流程：

申请：任何成员提出变更须填写变更申请单，说明变更内容、原因与影响范围；

评估：评估变更对进度、工作量、接口与测试的影响，判断是否需要重做已完成工作；

批准：涉及已冻结接口或里程碑时间的变更须经指导教师同意，其余由项目组内部决定；

实施：更新相应文档与代码，并同步更新任务清单与进度计划；

记录：在变更台账中登记编号、日期、内容、批准人与实施结果，并在计划书修订记录中升版。

为保证变更“可评估、可追溯”，本项目在变更控制流程之上再设两道约束：需求基线与变更代价分级。

需求基线：2026/10/26–2026/10/30 提交的《需求规格说明书》经 2026/11/02–2026/11/06 修订并通过评审后，冻结为需求基线 v1.0。此后任何功能的新增、删除、修改，都必须以“相对基线的变更请求”形式提出，不接受口头变更；基线一旦更新，需求规格说明书、设计文档、测试用例三处同步升版。

变更代价分级：按影响范围把变更分为三级，分别对应不同的审批层级与处理方式，避免“小改动”走大流程、也避免“大改动”被顺手做掉。

| 等级 | 判定标准 | 审批层级 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 类（重大） | 触及需求基线、接口契约、数据模型或里程碑时间 | 指导教师 + 项目组 | 重新评估工期与工作量，必要时裁剪范围并同步调整进度计划 |
| B 类（一般） | 影响单个模块内部实现，不改接口与数据模型 | 项目组内部（组长确认） | 计入当前迭代，更新详细设计与接口文档 |
| C 类（轻微） | 界面文案、参数取值、样式细节 | 实施人自行 | 随下一次提交一并处理，仅记入变更台账 |

表 8-3  变更代价分级与审批层级

变更台账字段：编号、提出日期、提出人、等级、变更内容、影响评估（涉及文档/模块/工作量）、审批人与审批日期、实施状态、验证结论、基线是否更新。台账按月导出，作为里程碑评审与项目复盘的依据。

特别约定：A 类变更若在 2026/11/23–2026/11/27 之后提出，必须同时提交“对里程碑的影响说明”，由项目组评估是否需要向指导教师申请顺延；B、C 类变更不得挤占 2026/11/23–2026/12/04 峰值周的资源。

# 9  里程碑评审与绩效评价

## 9.1  评审安排

每个里程碑节点组织一次正式评审，评审以“成果审查 + 演示 + 提问”方式进行，评审结论分为“通过 / 有条件通过 / 不通过”三种。未通过的阶段须在 3 天内完成整改并重新评审。

| 里程碑 | 名称 | 计划时间 | 出口条件 | 责任人 | 评审人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 项目介绍及 PPT | 2026/09/25 末 | 分组确认，预备作业与项目介绍 PPT 提交（9/23） | 全体 | 项目组 + 指导教师 |
| M2 | 项目计划及 PPT | 2026/10/02 末 | 项目计划书与汇报 PPT 提交（9/30） | 罗嘉昊 | 项目组 + 指导教师 |
| M3 | 项目计划评审与修订 | 2026/10/16 末 | 通过计划评审，修订版计划书提交（10/14） | 罗嘉昊 | 项目组 + 指导教师 |
| M4 | 可行性分析报告 | 2026/10/23 末 | 可行性分析报告提交（10/21） | 罗嘉昊 | 项目组 + 指导教师 |
| M5 | 需求说明 SRS | 2026/10/30 末 | SRS 与需求评审 PPT 提交（10/28） | 罗嘉昊 | 项目组 + 指导教师 |
| M6 | SRS 修订 | 2026/11/06 末 | 需求评审通过，SRS 修订版提交（11/4） | 罗嘉昊 | 项目组 + 指导教师 |
| M7 | 总体设计报告 | 2026/11/13 末 | 总体设计报告提交（11/11） | 罗嘉昊 | 项目组 + 指导教师 |
| M8 | 详细设计报告 | 2026/11/20 末 | 详细设计报告提交（11/18） | 李雨鑫 | 项目组 + 指导教师 |
| M9 | 设计评审（翻转 PPT1） | 2026/11/27 末 | 设计评审通过，修订说明提交（11/25） | 全体 | 项目组 + 指导教师 |
| M10 | 代码清单与测试用例 | 2026/12/04 末 | 代码清单、测试用例、翻转 PPT2 提交（12/2） | 全体 | 项目组 + 指导教师 |
| M11 | 系统测试报告 | 2026/12/11 末 | 系统测试报告提交（12/9） | 李雨鑫 | 项目组 + 指导教师 |
| M12 | 测试报告修订 | 2026/12/18 末 | 测试评审通过，报告修订版提交（12/16） | 罗嘉昊 | 项目组 + 指导教师 |
| M13 | 项目总结报告 | 2027/01/01 末 | 总结报告与总评审 PPT 提交（12/30） | 罗嘉昊 | 项目组 + 指导教师 |
| M14 | 课程作业评审 | 2027/01/08 末 | 课程收尾、全套材料归档（1/6） | 全体 | 项目组 + 指导教师 |

表 9-1  里程碑评审安排

## 9.2  绩效评价办法

每次里程碑评审时，对两名成员进行绩效评价。评价采用“自评 + 互评 + 指导教师评价”三方加权方式，权重分别为 20%、40%、40%。评价结果用于任务分配的动态调整。

| 评价维度 | 权重 | 评价要点 |
| --- | --- | --- |
| 任务完成度 | 40% | 分配任务是否按期完成，交付物是否齐备 |
| 交付质量 | 25% | 交付物是否满足评审要求，返工次数，缺陷密度 |
| 进度符合度 | 20% | 实际进度与计划的偏差，是否主动预警风险 |
| 协作与沟通 | 15% | 例会参与与记录质量，配合他人任务的情况，信息同步是否及时 |

表 9-2  绩效评价维度与权重

| 评价等级 | 分数区间 | 含义与后续处理 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | ≥ 90 分 | 可增加核心任务或承担跨模块工作 |
| 良好 | 80 – 89 分 | 保持现有分工 |
| 合格 | 60 – 79 分 | 由组长协助分析原因，调整任务粒度 |
| 待改进 | < 60 分 | 重新评估任务匹配度，必要时重新分配任务 |

表 9-3  绩效评价等级与处理

## 9.3  里程碑绩效评价记录

截至项目计划评审（2026/10/12–2026/10/16），已完成 M1、M2、M3 三个里程碑，评价记录如下（M1、M2 由项目组内部互评，M3 由指导教师参与评价）。

| 里程碑 | 被评价人 | 任务完成度 (40%) | 交付质量 (25%) | 进度符合度 (20%) | 协作与沟通 (15%) | 加权得分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 项目介绍及PPT （9/23） | 罗嘉昊 | 92 | 90 | 95 | 90 | 91.8 | 优秀 |
|  | 李雨鑫 | 95 | 92 | 95 | 95 | 94.0 | 优秀 |
| M2 项目计划及PPT （9/30） | 罗嘉昊 | 88 | 90 | 85 | 90 | 88.3 | 良好 |
|  | 李雨鑫 | 90 | 88 | 90 | 92 | 89.8 | 良好 |
| M3 计划评审与修订 （10/14） | 罗嘉昊 | 90 | 92 | 88 | 90 | 90.1 | 优秀 |
|  | 李雨鑫 | 88 | 90 | 90 | 95 | 89.8 | 良好 |
| 平均 | 罗嘉昊 | 90.0 | 90.7 | 89.3 | 90.0 | 90.1 | 优秀 |
|  | 李雨鑫 | 91.0 | 90.0 | 91.7 | 94.0 | 91.2 | 优秀 |

表 9-4  里程碑绩效评价记录（M1–M3）

评价说明：M1、M2 阶段两人工作量接近、交付质量相当；M2 阶段因计划书首次提交时缺少任务级工期与甘特图，两位成员在“交付质量”项上略有扣分；M3 阶段李雨鑫在进度配合与文档归档上表现突出，协作与沟通项获 95 分。两项得分均在 85 分以上，无需调整任务分配；未出现低于 80 分的情形。

# 10  关键问题

下列问题对项目成败具有决定性影响，须在对应阶段前给出明确结论。

| 序号 | 关键问题 | 影响 | 必须在何时解决 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小程序主体资质能否满足跑腿代办类目的审核要求 | 决定项目能否上线，属一票否决项 | P1（2026/09/21–2026/09/25 前） | 罗嘉昊 |
| 2 | 校园内是否存在足够密度的真实供需 | 决定试点能否产生真实订单 | P1（2026/09/21–2026/09/25 前） | 李雨鑫 |
| 3 | 积分账本在并发场景下能否保证一致 | 决定平台可信度，错账将直接导致纠纷 | P3（2026/11/02–2026/11/06 前） | 罗嘉昊 |
| 4 | 2 人小组能否在 16 教学周内完成 44 项任务（2026/11/23–2026/11/27 为峰值周） | 决定交付完整性与验收结果 | 全程监控，P2 末重估 | 罗嘉昊 |
| 5 | 校方对校内代取与推广的态度 | 决定试点能否落地 | P1（2026/09/21–2026/09/25 前） | 李雨鑫 |
| 6 | 积分增发与回收是否平衡 | 决定积分是否贬值、用户是否愿意接单 | P4（试点期观测调节） | 罗嘉昊 |

表 10-1  关键问题清单

# 11  专题计划要点

## 11.1  测试计划要点

测试范围覆盖身份认证、代取下单与接单、教材发布与交易、积分账本、消息通知五个模块。采用黑盒功能测试为主、关键路径白盒走查为辅。重点测试项：积分并发扣减的一致性、订单状态机的非法流转拦截、越权访问（如查看他人订单）。缺陷按三级分类管理，严重缺陷修复后须回归验证。测试报告随 P4 阶段交付。

## 11.2  质量保证计划要点

以文档评审、代码走查、测试验证为主要手段。每个阶段末组织一次文档评审；核心模块（积分账本、订单状态机）在编码完成后安排一次代码走查；所有提交到主干的代码须先自测通过。质量目标：无严重缺陷遗留，一般缺陷修复率不低于 90%。

## 11.3  配置管理计划要点

详见第 8 章。核心要求：全部配置项纳入 Git 管理，采用 main + feature 两级分支策略，文档版本号与里程碑 tag 对应，变更走五步控制流程并登记台账。

## 11.4  推广与用户培训计划要点

试点阶段以“先供给、后需求”的顺序启动：先招募 20–50 名种子跑腿者并给予积分补贴，确保需求发布后能快速被接单；再通过班级群、宿舍楼海报、期末教材挂出等方式拉动需求端。培训以线上图文指引为主，在小程序内提供新手引导页，不安排线下集中培训。

## 11.5  安全与保密计划要点

严格执行《个人信息保护法》相关要求：仅收集必要信息，提供《隐私政策》并取得明示同意；手机号、学号、宿舍地址等敏感字段限制访问权限，仅授权管理人员可见；取件凭证图片设置访问有效期；项目结束后按约定清理测试数据。

# 附录 A  里程碑清单

| 里程碑 | 名称 | 计划完成时间 | 验收标志 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 项目介绍及 PPT | 2026/09/25 末 | 分组确认，预备作业与项目介绍 PPT 提交（9/23） | 全体 |
| M2 | 项目计划及 PPT | 2026/10/02 末 | 项目计划书与汇报 PPT 提交（9/30） | 罗嘉昊 |
| M3 | 项目计划评审与修订 | 2026/10/16 末 | 通过计划评审，修订版计划书提交（10/14） | 罗嘉昊 |
| M4 | 可行性分析报告 | 2026/10/23 末 | 可行性分析报告提交（10/21） | 罗嘉昊 |
| M5 | 需求说明 SRS | 2026/10/30 末 | SRS 与需求评审 PPT 提交（10/28） | 罗嘉昊 |
| M6 | SRS 修订 | 2026/11/06 末 | 需求评审通过，SRS 修订版提交（11/4） | 罗嘉昊 |
| M7 | 总体设计报告 | 2026/11/13 末 | 总体设计报告提交（11/11） | 罗嘉昊 |
| M8 | 详细设计报告 | 2026/11/20 末 | 详细设计报告提交（11/18） | 李雨鑫 |
| M9 | 设计评审（翻转 PPT1） | 2026/11/27 末 | 设计评审通过，修订说明提交（11/25） | 全体 |
| M10 | 代码清单与测试用例 | 2026/12/04 末 | 代码清单、测试用例、翻转 PPT2 提交（12/2） | 全体 |
| M11 | 系统测试报告 | 2026/12/11 末 | 系统测试报告提交（12/9） | 李雨鑫 |
| M12 | 测试报告修订 | 2026/12/18 末 | 测试评审通过，报告修订版提交（12/16） | 罗嘉昊 |
| M13 | 项目总结报告 | 2027/01/01 末 | 总结报告与总评审 PPT 提交（12/30） | 罗嘉昊 |
| M14 | 课程作业评审 | 2027/01/08 末 | 课程收尾、全套材料归档（1/6） | 全体 |

表 A-1  里程碑清单

# 附录 B  任务级甘特图

图 B-1  任务级甘特图（横轴 2026/09/14–2027/01/08；颜色区分负责人：靛蓝=罗嘉昊，天蓝=李雨鑫，灰色=全体均摊）

# 附录 C  项目会议记录表

（模板，每次会议填写一份并于会后 24 小时内归档）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 |  |
| 会议编号 |  |
| 时间地点 |  |
| 主持人 |  |
| 记录人 |  |
| 参加人（应到/实到） |  |
| 议题一 |  |
| 议题二 |  |
| 议题三 |  |
| 讨论要点 |  |
| 形成的决议 |  |
| 待办事项（事项 / 责任人 / 期限） |  |
| 上次待办完成情况 |  |
| 下次会议时间与议题 |  |

表 C-1  项目会议记录表

# 附录 D  里程碑绩效评价表

（模板，每个里程碑评审时对每名成员填写一份）

| 评价项 | 权重 | 自评(20%) | 互评(40%) | 教师评价(40%) | 加权得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务完成度 | 40% |  |  |  |  |
| 交付质量 | 25% |  |  |  |  |
| 进度符合度 | 20% |  |  |  |  |
| 协作与沟通 | 15% |  |  |  |  |
| 合计 | 100% |  |  |  |  |

表 D-1  里程碑绩效评价表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 被评价人 |  |
| 里程碑 |  |
| 评价人 |  |
| 评价日期 |  |
| 主要贡献 |  |
| 存在问题 |  |
| 改进建议 |  |
| 评价等级 | 优秀 / 良好 / 合格 / 待改进 |

表 D-2  绩效评价结论

# 附录 E  WBS 任务级时间明细

下表逐项列出 44 项任务所属的工作包、负责人、工作量、起止日期与交付物，与表 4-2、图 4-1 甘特图完全一致。日期按课程进度表排定，第 4 教学周对应国庆假期调整。

| WBS 编号 | 任务名称 | 工作量(人时) | 开始日期 | 完成日期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 【WP1 项目管理与启动】 | 64.00 | 2026/09/14 | 2027/01/08 | — |
| 1.1.1 | T1.1 选题、分组与预备作业 | 8 | 2026/09/14 | 2026/09/25 | 分组信息、预备作业 |
| 1.1.2 | T1.2 项目介绍 PPT 与汇报 | 8 | 2026/09/21 | 2026/09/25 | 项目介绍PPT（9/23） |
| 1.1.3 | T1.3 项目计划编制 | 12 | 2026/09/21 | 2026/10/02 | 项目计划书（9/30） |
| 1.1.4 | T1.4 项目计划评审与修订 | 4 | 2026/10/12 | 2026/10/16 | 修订版项目计划书（10/14） |
| 1.1.5 | T1.5 周例会与进度看板维护 | 20 | 2026/09/21 | 2027/01/08 | 周报、会议记录 |
| 1.1.6 | T1.6 变更控制与文档归档 | 8 | 2026/10/12 | 2027/01/08 | 变更台账、归档清单 |
| 1.1.7 | T1.7 项目计划汇报 PPT 制作与宣讲 | 4 | 2026/09/28 | 2026/10/02 | 项目计划汇报PPT（9/30） |
| 1.2 | 【WP2 可行性研究】 | 46.80 | 2026/10/12 | 2026/10/23 | — |
| 1.2.1 | T2.1 ① 复查系统规模和目标 | 6 | 2026/10/12 | 2026/10/16 | 系统规模与目标复查清单 |
| 1.2.2 | T2.2 ② 研究现有（正在使用）的系统 | 8 | 2026/10/12 | 2026/10/16 | 现有系统分析：问卷、竞品对比表、群内观察记录 |
| 1.2.3 | T2.3 ③ 导出新系统的高层逻辑模型 | 6 | 2026/10/12 | 2026/10/23 | 高层数据流图、系统上下文图 |
| 1.2.4 | T2.4 ④ 进一步定义问题 | 4 | 2026/10/12 | 2026/10/23 | 问题定义与约束清单 |
| 1.2.5 | T2.5 ⑤ 导出和评价供选择的解法 | 8 | 2026/10/19 | 2026/10/23 | 方案对比表（三类可选方案） |
| 1.2.6 | T2.6 ⑥ 推荐行动方针 | 4 | 2026/10/19 | 2026/10/23 | 推荐方案与理由说明 |
| 1.2.7 | T2.7 ⑦ 草拟开发计划书 | 4 | 2026/10/19 | 2026/10/23 | 开发计划草案（范围/进度/资源粗估） |
| 1.2.8 | T2.8 ⑧ 编写可行性研究报告并提交审查 | 6.8 | 2026/10/19 | 2026/10/23 | 可行性分析报告（10/21） |
| 1.3 | 【WP3 需求分析】 | 60.00 | 2026/10/26 | 2026/11/13 | — |
| 1.3.1 | T3.1 需求获取与建模（用例/数据流） | 20 | 2026/10/26 | 2026/11/06 | 用例图、数据流图 |
| 1.3.2 | T3.2 需求规格说明书 SRS | 20 | 2026/10/26 | 2026/11/06 | SRS（10/28） |
| 1.3.3 | T3.3 需求评审 PPT 与答辩 | 12 | 2026/10/26 | 2026/11/06 | 需求评审PPT |
| 1.3.4 | T3.4 SRS 修订 | 8 | 2026/11/09 | 2026/11/13 | SRS 修订版（11/4） |
| 1.4 | 【WP4 总体设计】 | 56.00 | 2026/11/02 | 2026/11/27 | — |
| 1.4.1 | T4.1 总体设计报告 | 20 | 2026/11/09 | 2026/11/20 | 总体设计报告（11/11） |
| 1.4.2 | T4.2 交互原型与 UI 视觉设计 | 20 | 2026/11/02 | 2026/11/20 | 原型稿、UI 视觉稿 |
| 1.4.3 | T4.3 数据库与接口设计 | 16 | 2026/11/16 | 2026/11/27 | 数据库与接口文档 |
| 1.5 | 【WP5 详细设计】 | 33.20 | 2026/11/16 | 2026/12/04 | — |
| 1.5.1 | T5.1 详细设计报告 | 13.2 | 2026/11/16 | 2026/12/04 | 详细设计报告（11/18） |
| 1.5.2 | T5.2 设计评审 PPT（翻转 PPT1） | 12 | 2026/11/23 | 2026/11/27 | 设计评审PPT（11/25） |
| 1.5.3 | T5.3 设计修订与接口冻结 | 8 | 2026/11/23 | 2026/11/27 | 设计修订说明 |
| 1.6 | 【WP6 编码实现】 | 112.00 | 2026/11/16 | 2026/12/11 | — |
| 1.6.1 | T6.1 框架搭建与登录认证 | 12 | 2026/11/16 | 2026/11/27 | 认证模块 |
| 1.6.2 | T6.2 快递代取模块开发 | 20 | 2026/11/23 | 2026/12/04 | 代取模块 |
| 1.6.3 | T6.3 二手教材模块开发 | 16 | 2026/11/23 | 2026/12/04 | 教材模块 |
| 1.6.4 | T6.4 云函数与数据库实现 | 20 | 2026/11/16 | 2026/12/04 | 云函数与数据集合 |
| 1.6.5 | T6.5 积分账本与风控规则 | 20 | 2026/11/23 | 2026/12/04 | 积分账本模块 |
| 1.6.6 | T6.6 信用评价与申诉模块 | 8 | 2026/11/23 | 2026/12/04 | 评价与申诉模块 |
| 1.6.7 | T6.7 地图与消息推送对接 | 8 | 2026/11/30 | 2026/12/11 | 地图与推送模块 |
| 1.6.8 | T6.8 集成联调与代码清单（翻转PPT2） | 8 | 2026/11/30 | 2026/12/11 | 代码清单（12/2） |
| 1.7 | 【WP7 测试】 | 52.00 | 2026/11/30 | 2026/12/18 | — |
| 1.7.1 | T7.1 测试用例设计 | 12 | 2026/11/30 | 2026/12/11 | 测试用例集 |
| 1.7.2 | T7.2 功能与边界测试 | 12 | 2026/12/07 | 2026/12/18 | 缺陷台账 |
| 1.7.3 | T7.3 并发与积分一致性测试 | 12 | 2026/12/07 | 2026/12/18 | 一致性测试报告 |
| 1.7.4 | T7.4 系统测试报告 | 8 | 2026/12/07 | 2026/12/18 | 系统测试报告（12/9） |
| 1.7.5 | T7.5 测试评审与缺陷修复 | 8 | 2026/12/14 | 2026/12/18 | 测试报告修订（12/16） |
| 1.8 | 【WP8 维护】 | 36.00 | 2026/12/21 | 2026/12/25 | — |
| 1.8.1 | T8.1 性能与体验优化 | 12 | 2026/12/21 | 2026/12/25 | 优化记录 |
| 1.8.2 | T8.2 单校区试运行与用户反馈 | 16 | 2026/12/21 | 2026/12/25 | 试点数据与反馈 |
| 1.8.3 | T8.3 用户使用手册编写 | 8 | 2026/12/21 | 2026/12/25 | 用户使用手册 |
| 1.9 | 【WP9 总结验收】 | 36.00 | 2026/12/28 | 2027/01/08 | — |
| 1.9.1 | T9.1 项目总结报告 | 16 | 2026/12/28 | 2027/01/01 | 项目总结报告（12/30） |
| 1.9.2 | T9.2 总评审 PPT 与答辩 | 12 | 2026/12/28 | 2027/01/01 | 总评审PPT |
| 1.9.3 | T9.3 课程作业评审与资料归档 | 8 | 2027/01/04 | 2027/01/08 | 归档材料（1/6） |

表 E-1  WBS 任务级时间明细

说明：本计划书为项目执行与考核的依据，若因客观原因需要调整阶段划分或里程碑时间，须由项目负责人提出变更申请，经指导教师同意后修订本文档并升版。