校园互助平台（快递代取与二手教材交易）

第 2 次项目例会纪要

SE2026-G22 项目组　｜　罗嘉昊 · 李雨鑫

| 会议名称 | SE2026-G22 项目组第 2 次例会 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026 年 10 月 14 日（周三） 20:00 — 21:10（第 4 教学周） |
| 会议地点 | 寝室（李雨鑫宿舍） |
| 主持人 / 记录人 | 罗嘉昊 / 李雨鑫 |
| 出席人员 | 罗嘉昊、李雨鑫（应到 2 人，实到 2 人） |
| 缺席人员 | 无 |
| 议题一：落实项目计划评审意见 | 课程 10/14 完成项目计划评审，评委提出三点意见：任务级工期需量化到人时、需提供甘特图、需说明资源是否均衡。决议：按意见修订计划书并升版至 V3.0，补齐任务级工期、GanttProject 甘特图与资源负载分析。 |
| 议题二：资源过载问题 | 负载测算显示第 10–11 教学周（10/26–11/6）为全项目峰值周，原因是课程进度表将设计评审与代码清单提交仅相隔一周。决议：编码工作提前至第 9 教学周启动；集成联调与设计评审 PPT 设为两人共同承担；信用评价与申诉模块按最小可用范围实现；第 14 教学周作为进度缓冲周。 |
| 议题三：可行性研究启动 | 讨论可行性分析报告的分工与进度，确定按教材给出的可行性研究八步骤组织。决议：李雨鑫负责第②④⑤步（现有系统研究、问题定义、方案评价），罗嘉昊负责第①③⑥⑦⑧步（规模目标复查、高层逻辑模型、推荐方针、计划草案、报告成文），报告于 10/21 提交。 |
| 形成的决议 | ① 计划书修订版升版至 V3.0，补齐任务级工期、甘特图与资源负载分析； ② 峰值周对策落地：编码提前、共同承担、功能裁剪、缓冲周； ③ 可行性分析报告按八步骤组织，10/21 提交。 |
| 待办事项 | 1. 罗嘉昊：计划书 V3.0 修订并提交（第 4 教学周内） 2. 李雨鑫：竞品分析与调研数据整理（第 5 教学周前） 3. 双方：可行性分析报告分工撰写（10/21 前） |
| 上次待办完成情况 | 计划书与甘特图已按时提交并通过评审；调研数据已交付使用。 |
| 下次会议 | 第 5 教学周 周三 20:00，议题：可行性分析结论与需求分析启动 |
| 签字确认 | 记录人：____________ 组长审核：____________ 日期：____________ |

归档说明：本纪要于会后 24 小时内完成，经组长审核后归档至项目 Git 仓库 process/会议纪要/ 目录；一次会议单独一份文件。